PAGE  

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 4 февраля 2013 года № 20-р

Об утверждении Программы действий Администрации города Омска 
по развитию муниципальной службы в Администрации города Омска 
на 2013 – 2015 годы

Руководствуясь Федеральными законами «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска:

1. Утвердить Программу действий Администрации города Омска 
по развитию муниципальной службы в Администрации города Омска                       на 2013 – 2015 годы (далее – Программа) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Структурным подразделениям Администрации города Омска, ответственным за выполнение мероприятий Программы:

1) обеспечить выполнение мероприятий Программы в пределах доведенных бюджетных ассигнований;

2) расходы на выполнение мероприятий Программы предусматривать при составлении бюджетной заявки на очередной финансовый год и плановый период в установленном порядке.
3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Мэр города Омска                                                                         В.В. Двораковский
Приложение 

к распоряжению Администрации города Омска

от 4 февраля 2013 года № 20-р

ПРОГРАММА

действий Администрации города Омска 

по развитию муниципальной службы в Администрации города Омска 

на 2013 – 2015 годы

1. Общие положения

Программа действий Администрации города Омска по развитию муниципальной службы в Администрации города Омска на 2013 – 2015 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом                «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 года № 261 «О федеральной программе «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 – 2013 годы)».

2. Анализ исходного состояния проблемы

Повышение эффективности функционирования муниципальной службы является одним из приоритетных направлений развития города Омска.

Одним из основных условий развития муниципальной службы является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления. Основой для решения данной задачи является постоянный мониторинг кадрового состава муниципальных служащих Администрации города Омска (далее – муниципальные служащие), а также потребности Администрации города Омска в квалифицированных кадрах.

Анализируя кадровый потенциал структурных подразделений Администрации города Омска по группам должностей, следует отметить, что высшие и главные должности составляют 8 процентов от общего числа муниципальных служащих, 92 процента составляют муниципальные служащие, замещающие ведущие, старшие и младшие должности.
Анализ возрастного состава муниципальных служащих показывает, что 25,2 процента муниципальных служащих находится в возрасте до 30 лет; основная часть муниципальных служащих – 52,6 процента находится в возрасте от 30 до 50 лет; в возрасте свыше 50 лет находится 22,2 процента муниципальных служащих.
В настоящее время муниципальные служащие по стажу муниципальной службы распределяются следующим образом: стаж муниципальной службы до 5 лет имеют 32 процента муниципальных служащих, стаж от 5 до 10 лет имеют 27,7 процента муниципальных служащих, стаж от 10 до 15 лет – 16,2 процента муниципальных служащих, стаж от 15 до 20 лет – 12,3 процента муниципальных служащих, свыше 20 лет – 11,8 процента муниципальных служащих. Между тем, средний возраст муниципальных служащих, входящих в номенклатуру кадров Мэра города Омска, составляет 46 лет, иных муниципальных служащих – 38 лет.
Анализ уровня профессионального образования муниципальных служащих показывает, что из общего числа муниципальных служащих: 
-  высшее образование имеют 1466 (95,6 процента) муниципальных служащих, из них доля специалистов, имеющих высшее юридическое образование, составляет 18,9 процента, имеющих высшее экономическое образование – 30,2 процента, высшее профессиональное образование по иным направлениям (педагогическое, техническое, сельскохозяйственное, медицинское) – 40,9 процента;

-  среднее профессиональное образование имеют 50 (3,3 процента) муниципальных служащих;

-  среднее образование имеют 2 (0,1 процента) муниципальных служащих;

-  12 (0,7 процента) муниципальных служащих обучаются в образовательных учреждениях высшего профессионального образования.

Повысили свою квалификацию:

-  в 2009 году 217 муниципальных служащих;
-  в 2010 году 496 муниципальных служащих;
-  в 2011 году 422 муниципальных служащих.

Повышение профессионального уровня кадрового состава становится одним из инструментов повышения эффективности и результативности муниципального управления. Отсутствие необходимых профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих приводит к снижению эффективности и низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к формированию негативного имиджа, потере авторитета и подрыву доверия населения к муниципальной службе и органам местного самоуправления. Также необходимо обратить внимание на совершенствование процедуры проведения аттестации и квалификационного экзамена, систему мероприятий по совершенствованию правовой базы, организационно-методическому сопровождению в сфере муниципальной службы, совершенствование механизмов мотивации служебной деятельности и реализации социальных гарантий, предусмотренных законодательством, рациональное использование существующего кадрового потенциала, использование современных информационных технологий в кадровой работе.
В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» в муниципальном образовании городской округ город Омск Омской области ведется реестр муниципальных служащих города Омска (далее – Реестр).

Сведения, содержащиеся в Реестре, являются персональными данными. Федеральным законом «О персональных данных» на оператора возложена обязанность по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке.

Решением Омского городского Совета от 10 февраля 2010 года № 311 «О порядке ведения реестра муниципальных служащих города Омска» установлено, что ведение Реестра должно осуществляться в специализированной компьютерной программе.

В настоящее время ведение Реестра осуществляется в таблице, разработанной в MS Access. Работа с указанной таблицей сопряжена с рядом трудностей, связанных с невозможностью полного отражения необходимой информации о муниципальных служащих города Омска, формирования единой информационной базы на муниципальных служащих города Омска. Кроме того, не в полной мере обеспечивается защита персональных данных, содержащихся в Реестре, что приводит к необходимости внедрения нового программного продукта.
3. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

-  создание условий для совершенствования и развития муниципальной службы в Администрации города Омска;

-  формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления.

Задачи Программы:

-  совершенствование правовой базы по вопросам муниципальной службы, создание условий для оптимального организационного, информационного и методического обеспечения;
-  развитие современных кадровых технологий на муниципальной службе;

-  развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе;    

-  совершенствование механизмов мотивации служебной деятельности муниципальных служащих и реализации социальных гарантий;
-  повышение престижа и обеспечение открытости муниципальной службы в Администрации города Омска;  
-  совершенствование методов подбора и расстановки квалифицированных кадров на муниципальной службе;
-  создание условий для профессионального развития муниципальных служащих;
-  ознакомление студентов образовательных учреждений с деятельностью структурных подразделений Администрации города Омска.
4. Перечень мероприятий по реализации Программы

Перечень мероприятий по реализации Программы приведен в приложении к Программе.
5. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

-  совершенствование муниципальной правовой и методической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие  и эффективную деятельность кадровой работы;
-  обеспечение структурных подразделений Администрации города Омска квалифицированными специалистами; 
-  повышение профессионального уровня муниципальных служащих ежегодно;
-  проведение ежегодной медицинской диспансеризации муниципальных служащих;

-  снижение потенциальной угрозы коррупционных действий со стороны муниципальных служащих;

-  ежегодное проведение аттестации 30 процентов рабочих мест муниципальных служащих по условиям труда.

6. Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем Программы является департамент правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска.

Структурные подразделения Администрации города Омска, ответственные за выполнение мероприятий Программы, представляют ответственному исполнителю информацию о результатах выполнения мероприятий Программы (за исключением информации о финансировании мероприятий Программы) по итогам I квартала, полугодия, девяти месяцев до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам года – до 15 января года, следующего за отчетным.

__________

Приложение 

к Программе действий Администрации города Омска 

по развитию муниципальной службы в Администрации города Омска 

на 2013 – 2015 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации Программы действий Администрации города Омска 

по развитию муниципальной службы в Администрации города Омска 

на 2013 – 2015 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственные исполнители
	Потребность в финансировании 
(тыс. руб.)

	
	
	
	Всего
	2013

год
	2014

год
	2015

год

	Цель: создание условий для совершенствования и развития муниципальной службы в Администрации города Омска

	Задача: совершенствование правовой базы по вопросам муниципальной службы, создание условий для оптимального организационного, информационного и методического обеспечения

	1
	Совершенствование и разработка нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы
	Департамент правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска 
(далее – департамент правового обеспечения и муниципальной службы)
	-
	-
	-
	-

	2
	Разработка ежегодных планов выполнения мероприятий Программы
	Департамент правового обеспечения и муниципальной службы
	-
	-
	-
	-

	3
	Оказание структурным подразделениям Администрации города Омска методической и практической помощи по вопросам реализации законодательства о муниципальной службе
	Департамент правового обеспечения и муниципальной службы
	-
	-
	-
	-

	Задача: развитие современных кадровых технологий на муниципальной службе

	4
	Организация и проведение аттестации муниципальных служащих Администрации города Омска
	Структурные подразделения Администрации города Омска, наделенные правами юридического лица, департамент правового обеспечения и муниципальной службы
	-
	-
	-
	-

	5
	Организация и проведение квалификационных экзаменов для присвоения муниципальным служащим Администрации города Омска классных чинов муниципальных служащих
	Структурные подразделения Администрации города Омска, наделенные правами юридического лица, департамент правового обеспечения и муниципальной службы
	-
	-
	-
	-

	6
	Формирование перечня вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города Омска 
	Департамент правового обеспечения и муниципальной службы, структурные подразделения Администрации города Омска, наделенные правами юридического лица
	-
	-
	-
	-

	7
	Поддержание в актуальном состоянии и размещение на официальном сайте Администрации города Омска в сети «Интернет» перечня вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города Омска
	Департамент правового обеспечения и муниципальной службы, управление информационной политики Администрации города Омска (далее – управление информационной политики)
	-
	-
	-
	-

	8
	Внедрение и сопровождение программного продукта с целью автоматизации ведения реестра муниципальных служащих города Омска*
	Структурные подразделения Администрации города Омска, наделенные правами юридического лица, департамент правового обеспечения и муниципальной службы
	1063
	963,8
	49,6
	49,6

	Задача: развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения 
конфликта интересов на муниципальной службе

	9
	Организационное обеспечение функционирования комиссии Администрации города Омска по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
	Департамент правового обеспечения и муниципальной службы
	-
	-
	-
	-

	10
	Организация приема ежегодно предоставляемых муниципальными служащими Администрации города Омска сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений, предоставляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу (далее – сведения), размещение сведений на официальном сайте Администрации города Омска в сети «Интернет»
	Структурные подразделения Администрации города Омска, наделенные правами юридического лица, департамент правового обеспечения и муниципальной службы, управление информационной политики 
	-
	-
	-
	-

	Задача: совершенствование механизмов мотивации служебной деятельности муниципальных служащих Администрации города Омска и реализации социальных гарантий

	11
	Документационное обеспечение деятельности по награждению  Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации города Омска
	Департамент правового обеспечения и муниципальной службы
	-
	-
	-
	-

	12
	Проведение медицинской диспансеризации муниципальных служащих Администрации города Омска (проведение углубленного медицинского обследования при необходимости)*
	Структурные подразделения Администрации города Омска, наделенные правами юридического лица,

департамент правового обеспечения и муниципальной службы
	11307,0
	3769,0
	3769,0
	3769,0

	13
	Аттестация рабочих мест муниципальных служащих Администрации города Омска по условиям труда *
	Структурные подразделения Администрации города Омска, наделенные правами юридического лица
	3142,5
	1062,5
	1027,5
	1052,5

	Задача: повышение престижа и обеспечение открытости муниципальной службы в Администрации города Омска

	14
	Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов, направленных на формирование объективного общественного мнения о деятельности муниципальных служащих Администрации города Омска
	Структурные подразделения Администрации города Омска, управление информационной политики 
	-
	-
	-
	-

	Цель: формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления

	Задача: совершенствование методов подбора и расстановки квалифицированных кадров на муниципальной службе

	15
	Проведение качественного и количественного анализа кадрового состава муниципальных служащих Администрации города Омска
	Департамент правового обеспечения и муниципальной службы
	-
	-
	-
	-

	16
	Прогнозирование потребности структурных подразделений Администрации города Омска в квалифицированных кадрах
	Департамент правового обеспечения и муниципальной службы, структурные подразделения Администрации города Омска

	-
	-
	-
	-

	17
	Формирование состава и работа с кадровым резервом Администрации города Омска
	Департамент правового обеспечения и муниципальной службы, структурные подразделения Администрации города Омска
	-
	-
	-
	-

	18
	Формирование состава и работа с резервом управленческих кадров Администрации города Омска
	Департамент правового обеспечения и муниципальной службы, структурные подразделения Администрации города Омска, наделенные правами юридического лица 
	-
	-
	-
	-

	19
	Реализация мероприятий по организации целевого приема на подготовку специалистов 
	Департамент правового обеспечения и муниципальной службы
	-
	-
	-
	-

	Задача: создание условий для профессионального развития муниципальных служащих Администрации города Омска

	20
	Повышение профессионального уровня муниципальных служащих Администрации города Омска*
	Структурные подразделения Администрации города Омска, наделенные правами юридического лица
	6792,9
	2403,9
	2480,5
	1908,5

	21
	Проведение лекций, семинаров, совещаний для муниципальных служащих структурных подразделений Администрации города Омска*
	Департамент правового обеспечения и муниципальной службы
	258,0
	86,0
	86,0
	86,0

	Задача: ознакомление студентов образовательных учреждений с деятельностью структурных подразделений Администрации города Омска

	22
	Организация прохождения практики студентами образовательных учреждений в структурных подразделениях Администрации города Омска
	Структурные подразделения Администрации города Омска
	-
	-
	-
	-

	23
	Организация и проведение муниципальными служащими Администрации города Омска профориентационных лекций и экскурсий для студентов высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений
	Структурные подразделения Администрации города Омска
	-
	-
	-
	-

	24
	Участие представителей структурных подразделений Администрации города Омска в проведении лекционных и практических занятий в образовательных учреждениях высшего профессионального образования города Омска, заседаний государственной аттестационной комиссии и государственной экзаменационной комиссии образовательных учреждений высшего профессионального образования города Омска
	Структурные подразделения Администрации города Омска
	-
	-
	-
	-

	Всего:*
	22622,3
	8344,1
	7412,6
	6865,6


Примечание.
* – Финансирование  мероприятий Программы действий Администрации города Омска по развитию муниципальной службы в Администрации города Омска на 2013 – 2015 годы будет осуществляться за счет средств бюджета города Омска, предусмотренных в долгосрочных целевых программах города Омска, в ведомственных целевых программах функционирования структурных подразделений Администрации города Омска, в Программе повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года.
_______________

