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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 27 февраля 2013 года № 213-п

О реализации Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением празднования 300-летия основания города Омска 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Принять к сведению информацию о реализации Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 
300-летия основания города Омска (далее – План), согласно приложению 
к настоящему постановлению.
2. Департаменту городской экономической политики Администрации города Омска:

1) разработать график реализации мероприятий Плана на 2013 – 
2014 годы до 28 февраля 2013 года;

2) продолжить работу по организации взаимодействия, координации деятельности структурных подразделений Администрации города Омска 
и контроля за ходом реализации мероприятий Плана;
3) разработать мероприятия по привлечению частных инвестиций 
в экономику города Омска в части реализации мероприятий, посвященных празднованию 300-летия основания города Омска, в срок до 31 марта 2013 года; 

4) учитывать при формировании проекта адресной инвестиционной программы города Омска расходы:

- на разработку проектно-сметной документации по объектам строительства и реконструкции, включенным в План;

- на софинансирование объектов строительства и реконструкции, включенных в План;

5) представлять в департамент информационной политики Администрации города Омска информацию о ходе реализации Плана ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
по итогам года – до 31 января года, следующего за отчетным годом.
3. Департаменту строительства Администрации города Омска, департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, департаменту культуры Администрации города Омска представлять 
в департамент городской экономической политики Администрации города Омска информацию о ходе реализации Плана ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года – до 20 января года, следующего за отчетным.
4. Департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города Омска:

1) обеспечить разработку проектов планировки и проектов межевания территорий города Омска в целях реализации мероприятий, включенных 
в План на 2014 год, до 1 января 2014 года, на 2015 год – до 1 января 2015 года, на 2016 год – до 1 января 2016 года;

2) при составлении бюджетной заявки на очередной финансовый год 
и плановый период предусматривать в установленном порядке расходы 
на разработку проектов планировки и проектов межевания территорий города Омска в целях реализации мероприятий, включенных в План.

5. Департаменту строительства Администрации города Омска:

1) обеспечить разработку проектно-сметной документации по объектам строительства и реконструкции, включенным в План, в сроки в соответствии 
с утвержденным графиком реализации мероприятий Плана 
на 2013 – 2014 годы;

2) осуществлять контроль за выполнением графиков строительства 
и реконструкции объектов, включенных в План.

6. Департаменту культуры Администрации города Омска разработать концепцию проведения мероприятий, посвященных празднованию 300-летия основания города Омска, в срок до 1 октября 2013 года.

7. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска разработать концепцию организации праздничного оформления города Омска, в срок до 1 июля 2013 года.
8. Департаменту информационной политики Администрации города Омска:

1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска;

2) обеспечить освещение хода реализации Плана в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр города Омска





              В.В. Двораковский

Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от 27 февраля 2013 года № 213-п

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия основания города Омска

Реализация Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия основания города Омска                      (далее – План), осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года № 2040-р. 

Планом предусмотрено строительство и реконструкция объектов инженерной, транспортной инфраструктуры, объектов социальной сферы: образования, культуры, физической культуры и спорта в городе Омске за счет средств федерального бюджета, бюджета Омской области и бюджета города Омска. 

В рамках мероприятия по строительству и реконструкции улично-дорожной сети города Омска в период 2008 – 2011 годов произведена реконструкция автомобильных магистралей по улицам Орджоникидзе и              10 лет Октября. Завершено строительство первого этапа и начаты работы по строительству второго этапа путепровода по улице 21-я Амурская в рамках мероприятия по реконструкции магистрали общегородского значения по улице 21-я Амурская от улицы 24-я Северная до улицы Завертяева со строительством путепроводной развязки через железнодорожные пути в Центральном административном округе города Омска. Выполнены работы по переустройству инженерных сетей и демонтажу пролетных строений и опор путепровода по улице Торговая в районе станции «Карбышево».

В 2012 году в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства города Омска получена субсидия из федерального бюджета, которая позволит обеспечить проведение работ по реконструкции автомобильной магистрали по улице 21-я Амурская от улицы 
24-я Северная до улицы Завертяева, а также завершение строительства путепровода по улице 21-я Амурская и реконструкции транспортного узла по улице Гагарина – Щербанева с завершением указанных работ в 2013 году.

Также в 2012 году за счет привлеченных средств из федерального бюджета начаты работы по строительству и реконструкции путепровода по улице Торговая. Завершение строительства данного сооружения планируется в 2014 году.

В рамках реализации мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры Администрацией города Омска заключен муниципальный контракт на выполнение работ по организации строительства сооружения повторного использования промывных вод цеха на Ленинской очистной водопроводной станции в городе Омске. В настоящее время 


на объекте выполняются работы по демонтажу существующих внутренних и наружных сетей трубопровода подачи промывных вод из фильтров второго блока очистных сооружений, ограждению строительной площадки, осуществляется приобретение строительных материалов и оборудования для устройства новых сетей.

По итогам проведенных торгов Администрацией города Омска заключен муниципальный контракт на выполнение работ по организации строительства канализационного коллектора от улицы 16-я Линия до улицы Петра Осминина. Подрядной организацией выполнены работы по прокладке трассы канализационного коллектора протяженностью более 0,6 км.

Кроме того, Администрацией города Омска заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ по строительству закрытой ливневой канализации с очистными сооружениями вдоль улицы Завертяева. Планируемый срок разработки проектной документации для прохождения государственной экспертизы в Главном управлении жилищного контроля и государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области – I квартал 2013 года.

В рамках реализации мероприятий Плана предусмотрено строительство восьми объектов образования, четырех спортивных объектов, одного объекта культуры. 

В 2012 году Администрацией города Омска заключены муниципальные контракты на выполнение работ по организации строительства школы на 550 мест по бульвару Архитекторов (микрорайон «Кристалл»). На объекте ведутся строительные работы.

В целях реализации мероприятия по строительству дошкольного учреждения в микрорайоне «Прибрежный» Администрацией города Омска проведен аукцион по продаже земельного участка по улице Крупской – бульвар Архитекторов. Победителем аукциона осуществляется разработка проектной документации на строительство объекта за счет собственных средств для дальнейшей передачи проектной документации Администрации города Омска. Ведется работа по межеванию участка под строительство объекта.

Разработка проектной документации на строительство муниципального образовательного учреждения на 550 мест в микрорайоне № 5 в Кировском административном округе города Омска находится в завершающей стадии 
и в I квартале 2013 года будет направлена на государственную экспертизу в Главное управление жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области.

Проектная документация на строительство бассейна в бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 124» находится на государственной экспертизе в Главном управлении жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области. Осуществляется устранение замечаний по проекту.
Для строительства крытого катка с искусственным льдом по улице Бархатовой в Советском административном округе города Омска подготовлена исходно-разрешительная документация для строительства объекта. По данному объекту подготовлена заявка на участие Администрации города Омска в реализации проекта Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» в 2013 году и направлена в Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области для включения в перечень объектов на предоставление субсидии из федерального бюджета для закупки металлоконструкций и оборудования.
Администрацией города Омска в целях реализации наиболее приоритетных задач, эффективного использования бюджетных средств подготовлены предложения о внесении изменений в План в части строительства объектов социальной сферы в городе Омске, направленные: 
- на увеличение мест в дошкольных образовательных учреждениях города Омска за счет дополнительного строительства дошкольного учреждения по улице Мельничная в Кировском административном округе города Омска;

- на привлечение к занятиям физической культуры и спортом жителей города Омска за счет включения в План четырех многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплексов.

В результате выполнения условий предоставления финансовой поддержки, установленных Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в городе Омске за период 2008 – 2012 годах проведен капитальный ремонт 
805 многоквартирных домов. 

Кроме работ по капитальному ремонту в 2012 году выполнены работы по усилению конструкций 11 многоквартирных домов первых массовых серий.
В 2010 – 2011 годах финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья осуществлялось за счет средств бюджета города Омска в размере 77,0 млн. рублей без учета софинансирования за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Омской области.

В соответствии с региональной адресной программой Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 марта 2012 года № 58-п, в городе Омске в 2012 году реализованы мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Омской области.

___________________

