PAGE  
6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 27 октября 2014 года № 1451-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска 
от 2 августа 2013 года № 864-п
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Омска от 2 августа 2013 года № 864-п «Об установлении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ города Омска, их формирования 
и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Омска» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ города Омска, их формирования и реализации»:

а) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) муниципальная программа города Омска (далее – муниципальная программа) – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования;»;

б) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) участник муниципальной программы (далее – участник программы) – главный распорядитель средств бюджета города Омска, структурное подразделение Администрации города Омска, не являющееся главным распорядителем средств бюджета города Омска, муниципальное учреждение, иная организация в соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечивающие реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной программы;»;
в) в пункте 3 слова «Программой действий Администрации города Омска по социально-экономическому развитию города Омска на долгосрочный период» заменить словами «Стратегией социально-экономического развития города Омска»;
г) абзац четвертый подпункта 5 пункта 7 изложить в следующей редакции:

«- основные целевые индикаторы стратегического развития города Омска;»;

д) в пункте 9:

- в подпункте 4:

абзацы третий – пятый, десятый – одиннадцатый после слова «мероприятия» в соответствующих падежах и числах дополнить словами «(дополнительные мероприятия)» в соответствующих падежах и числах;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«При объективной необходимости, обусловленной спецификой содержания, мероприятия подпрограммы могут быть детализированы дополнительными мероприятиями.»;
дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

«Для дополнительных мероприятий, связанных с осуществлением функциональной деятельности структурных подразделений Администрации города Омска, объем финансирования может не указываться.»; 

в абзаце двадцать втором точку заменить точкой с запятой;

абзац двадцать третий исключить;

- абзац третий подпункта 5 изложить в следующей редакции:
«Информация об объеме и источниках финансирования подпрограммы в разрезе мероприятий (дополнительных мероприятий) подпрограммы отражается в табличном виде по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;»;
е) в пункте 12 слова «Программой действий Администрации города Омска по социально-экономическому развитию города Омска на долгосрочный период» заменить словами «Стратегией социально-экономического развития города Омска»;
ж) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Ответственный исполнитель:

- направляет главным распорядителям бюджетных средств и структурным подразделениям Администрации города Омска, не являющимся главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющим свои полномочия в определенной муниципальной программой сфере, иным организациям, обеспечивающим реализацию мероприятий муниципальной программы (далее – иная организация), уведомление о начале разработки муниципальной программы с указанием сроков предоставления необходимой информации для формирования муниципальной программы;

- организует работу главных распорядителей бюджетных средств и структурных подразделений Администрации города Омска, не являющихся главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющих свои полномочия в определенной муниципальной программой сфере, иных организаций по разработке подпрограммы.»;
з) в пункте 22 слова «к финансированию» заменить словами «к реализации»;
и) в пункте 27:

- в подпункте 1 слова «Программы действий Администрации города Омска по социально-экономическому развитию города Омска на долгосрочный период» заменить словами «Стратегии социально-экономического развития города Омска»;
- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой; 

- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) принятия (изменения) правовых актов Российской Федерации,  Омской области, муниципальных правовых актов.»;

к) подпункт 2 пункта 33 изложить в следующей редакции:

«2) информацию о достижении поставленных цели и задач муниципальной программы, в том числе в разрезе ожидаемых результатов реализации муниципальной программы;»;
л) приложение № 2 «Объем и источники финансирования муниципальной программы города Омска» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
м) приложение № 3 «Перечень мероприятий подпрограммы муниципальной программы города Омска» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
н) приложение № 4 «Отчет о реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
2) в приложении № 2 «Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Омска»:
а) пункт 4 после слов «в отчетном периоде» дополнить словами 
«с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета города Омска в отчетном году»;
б) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:

            m
«Pi = SUM Jj / m,»;
           j=1
в) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:

                          k

«Gсрj = SUM Gj / k,»;
                 j=1

г) пункт 10 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«В случае образования кредиторской задолженности по j-му мероприятию по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета города Омска в предшествующем году и включенной в установленном порядке в состав отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, фактический объем финансового обеспечения j-го мероприятия указывается с учетом объема кредиторской задолженности.»;
д) в приложении «Расчет показателей эффективности реализации муниципальной программы»:

- название графы 2 «Наименование цели, задачи, мероприятия муниципальной программы города Омска» дополнить словами «(далее – муниципальная программа) *»;

- название графы 4 «План» дополнить символом «**»;
- название графы 5 «Факт» дополнить символом «***»;

- дополнить сноской следующего содержания:

«* При детализации мероприятия приводится информация по каждому дополнительному мероприятию.
** Плановые бюджетные назначения указываются в соответствии 
с утвержденными лимитами бюджетных обязательств.
*** Отражается объем кассовых расходов на реализацию муниципальной программы с учетом объема кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета города Омска в отчетном году.».
3. Подпункт «м» подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2015 года.
4. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

Мэр города Омска



          

          В.В. Двораковский
Приложение № 1
к постановлению Администрации города Омска

от 27 октября 2014 года № 1451-п

«Приложение № 2
к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ города Омска,

их формирования и реализации

Объем и источники финансирования

муниципальной программы города Омска

___________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками муниципальной программы города Омска (далее – муниципальная программа)
	Объем финансирования муниципальной программы (рублей)

	
	
	Всего
	в том числе по годам реализации муниципальной программы

	
	
	
	1-й год
	2-й год
	n-й год*

	Подпрограмма 1

	1.1
	Главный распорядитель средств бюджета города Омска № 1,

всего, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	
	
	
	

	1.1.2
	- за счет средств областного бюджета 
	
	
	
	

	1.1.3
	- за счет средств федерального бюджета 
	
	
	
	

	1.1.4
	- за счет иных источников**
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	

	1.m
	Главный распорядитель средств бюджета города Омска № m,

всего, в том числе:
	
	
	
	

	1.m.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	
	
	
	

	1.m.2
	- за счет средств областного бюджета 
	
	
	
	

	1.m.3
	- за счет средств федерального бюджета 
	
	
	
	

	1.m.4
	- за счет иных источников** 
	
	
	
	

	1.(m+1)
	Итого на реализацию подпрограммы 1,

в том числе:
	
	
	
	

	1.(m+1).1
	- за счет средств бюджета города Омска
	
	
	
	

	1.(m+1).2
	- за счет средств областного бюджета 
	
	
	
	

	1.(m+1).3
	- за счет средств федерального бюджета 
	
	
	
	

	1.(m+1).4
	- за счет иных источников**
	
	
	
	

	…

	Подпрограмма k

	k.1
	Главный распорядитель средств бюджета города Омска № 1,

всего, в том числе:
	
	
	
	

	k.1.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	
	
	
	

	k.1.2
	- за счет средств областного бюджета 
	
	
	
	

	k.1.3
	- за счет средств федерального бюджета 
	
	
	
	

	k.1.4
	- за счет иных источников**
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	

	k.m
	Главный распорядитель средств бюджета города Омска № m,

всего, в том числе:
	
	
	
	

	k.m.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	
	
	
	

	k.m.2
	- за счет средств областного бюджета 
	
	
	
	

	k.m.3
	- за счет средств федерального бюджета 
	
	
	
	

	k.m.4
	- за счет иных источников** 
	
	
	
	

	k.(m+1)
	Итого на реализацию подпрограммы k,

в том числе:
	
	
	
	

	k.(m+1).1
	- за счет средств бюджета города Омска
	
	
	
	

	k.(m+1).2
	- за счет средств областного бюджета 
	
	
	
	

	k.(m+1).3
	- за счет средств федерального бюджета 
	
	
	
	

	k.(m+1).4
	- за счет иных источников**
	
	
	
	

	k+1
	Всего на реализацию муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	(k+1).1
	1. за счет средств бюджета города Омска
	
	
	
	

	(k+1).2
	2. за счет средств областного бюджета 
	
	
	
	

	(k+1).3
	3. за счет средств федерального бюджета 
	
	
	
	

	(k+1).4
	4. за счет иных источников**
	
	
	
	

	(k+2).1
	Главный распорядитель средств бюджета города Омска № 1,

всего, в том числе:
	
	
	
	

	(k+2).1.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	
	
	
	

	(k+2).1.2
	- за счет средств областного бюджета 
	
	
	
	

	(k+2).1.3
	- за счет средств федерального бюджета 
	
	
	
	

	(k+2).1.4
	- за счет иных источников**
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	

	p.m
	Главный распорядитель средств бюджета города Омска № m,

всего, в том числе:
	
	
	
	

	p.m.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	
	
	
	

	p.m.2
	- за счет средств областного бюджета 
	
	
	
	

	p.m.3
	- за счет средств федерального бюджета 
	
	
	
	

	p.m.4
	- за счет иных источников** 
	
	
	
	


* Количество определяется в зависимости от сроков реализации муниципальной программы.

** Иные источники финансирования муниципальной программы необходимо расшифровать.

_______________
Приложение № 2 

к постановлению Администрации города Омска

от 27 октября 2014 года № 1451-п

«Приложение № 3

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ города Омска, 

их формирования и реализации

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

_______________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы города Омска

________________________________________________

(наименование муниципальной программы города Омска)

	№

п/п
	Наименование
мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее – подпрограмма)
	Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы
	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей*
	Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	Наименование
	Единица измерения
	Значение

	
	
	
	Источник финансирования
	Всего
	в том числе по годам реализации подпрограммы
	
	
	в том числе по годам реализации подпрограммы

	
	
	
	
	
	1-й год
	2-й год
	n-й год **
	
	
	1-й год
	2-й год
	n-й год **


	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	

	Цель муниципальной программы города Омска

	Задача 1 муниципальной программы города Омска

	Задача n муниципальной программы города Омска

	Подпрограмма муниципальной программы города Омска

	1
	Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы
	Всего,  в том числе:
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	1.  Бюджет города Омска
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.  Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. Иные источники (расшифровать)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.1.1
	Мероприятие 1
	
	Всего,  в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.Бюджет города Омска
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2.  Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4. Иные источники (расшифровать)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	(…)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Задача N подпрограммы муниципальной программы
	Всего,  в том числе:
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	1.Бюджет города Омска
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.  Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. Иные источники (расшифровать)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	(…)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы
	Всего,  в том числе:
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	1.Бюджет города Омска
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.  Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Иные источники (расшифровать)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Информация предоставляется в разрезе главных распорядителей средств бюджета города Омска, являющихся участниками муниципальной программы.

** Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации муниципальной программы.

_______________

Приложение № 3

к постановлению Администрации города Омска

от 27 октября 2014 года № 1451-п

«Приложение № 4

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ города Омска,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Омска

_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы города Омска за отчетный период)

за __________ год

	№

п\п
	Наименование мероприятия

муниципальной программы      города Омска (далее – 

муниципальная программа) *
	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы, 

рублей**
	Целевые индикаторы реализации

мероприятия муниципальной программы

	
	
	Коды бюджетной 

классификации
	План ****
	Факт *****
	Неисполненные обязательства отчетного года ******
	Наименование
	Единица измерения
	Значение

	
	
	Главный 

распорядитель средств бюджета города Омска
	Целевая статья расходов ***
	
	
	
	
	
	План
	Факт


	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	Цель муниципальной программы

	Задача 1 муниципальной программы 

	Подпрограмма 1 муниципальной программы

	1
	Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х

	1.1
	Мероприятие 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Мероприятие 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	(…)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Задача N подпрограммы 1 муниципальной программы
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х

	2.1
	Мероприятие 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	(…)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х

	3
	Задача N муниципальной программы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	(…)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО муниципальной программе
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х


* При детализации мероприятия приводится информация по каждому дополнительному мероприятию.

** Объем финансирования мероприятия (дополнительного мероприятия) муниципальной программы отражается в   разрезе источников финансирования.

*** При необходимости дополнительно могут указываться коды управления муниципальными финансами.

**** Плановые бюджетные назначения указываются в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных              обязательств.

***** Отражается объем кассовых расходов на реализацию муниципальной программы, произведенных участником муниципальной программы.
****** Отражается объем кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года,                   сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета города Омска в отчетном году, включенной в  установленном порядке в состав отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а   также бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений.»

»





»











