PAGE  
2

Об итогах реализации 

приоритетного национального проекта «Здоровье»

за 1 полугодие 2011 года
Укрепление здоровья населения объявлено национальной задачей на ближайший годы, сегодня это первейший государственный приоритет. 
В настоящее время проводится модернизация  здравоохранения, особое внимание уделяется детской медицине.


В целях повышения качества медицинских услуг в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» ежемесячно, в полном объеме, осуществляются дополнительные денежные выплаты медицинским работникам первичного звена. 

Выплаты врачам и медсестрам указанных специальностей за 6 месяцев текущего года составили 98,74 млн. рублей, в том числе врачам – 63,38 млн. рублей, медсестрам – 35,36 млн. рублей.

Данная мера способствует улучшению укомплектованности врачами и средними медицинскими работниками первичного звена. 
На постоянной основе проводится обучение медицинских работников. В течение I полугодия 2011 года прошли обучение: 72 врача-терапевта участкового, 45 врачей – педиатров участковых, 10 врачей общей семейной практики, 133 человека  среднего медицинского персонала первичного звена.

Укомплектованность врачами первичного звена составила 93,4%, медицинскими сестрами 96,0%, в том числе укомплектованность терапевтами участковыми составляет – 91,7 %, врачами педиатрами участковыми – 96,6%, врачами общей практики – 91,3%. Коэффициент совместительства у врачей – 1,06, у медицинских сестер – 1,04. 

В рамках нацпроекта продолжается проведение профилактических мероприятий. 
Трехкратно привито против гепатита «В» 6,2 тыс. детей (42,1% от плана).

Проводилась иммунизация взрослого населения против кори, привито 2,2 тыс. человек, охват  62,1% от подлежащих. 

Вакцинировано детей первого года жизни инактивированной полиомиелитной вакциной первой и второй прививками – 7,1 тыс. (48,8% от плана), третьей – 5,3 тыс. детей, (36,4% от плана).

Ведущим направлением профилактической деятельности является дополнительная диспансеризация населения. 

С апреля 2011 года прошли комплексное обследование 17,6 тыс. работающих граждан или 39,1 % от плана. 
Проводится диспансеризация пребывающих в стационарных  учреждениях детей-сирот и  детей, находящихся  в трудной жизненной ситуации. План на 2011 год составляет 2,6 тыс. человек. Осмотрено 1,3 тыс. человек или  48,5% от плана.

В ходе  углубленной диспансеризации подростков в возрасте 14 лет осмотрено  более 2 тыс. человек (50,4% от плана).

Диспансеризация детей первого года жизни в муниципальных учреждениях здравоохранения города Омска началась со 2 квартала 2011 года. Осмотрено 6,7 тыс. человек.

На муковисцидоз, галактоземию и адреногенитальный синдром обследовано 7,9 тыс. новорожденных детей.   

Проведены мероприятия по выхаживанию новорожденных детей с низкой массой тела – 82, из них с экстремально низкой массой тела – 31 ребенок. 

Продолжаются флюорографические осмотры населения: 404,1 тыс. человек или 48,1% от плана.
В городе Омске в программе дополнительного финансирования услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и родов с выдачей родовых сертификатов, участвуют 11 лечебных учреждений родовспоможения.

В 1 полугодии 2011 года предъявлено к оплате талонов родовых сертификатов на сумму 80,95 млн. рублей. Все предъявленные талоны оплачены полностью. Проведено более 8 тыс. родов.  
В городе Омске функционируют 4 центра здоровья на базе муниципальных учреждений здравоохранения города Омска. За 1 полугодие 2011 года центры здоровья посетили 26,5 тыс. человек, из них – 3,6 тыс. дети. В августе 2011 года планируется открыть еще 4 центра здоровья.
В целях совершенствования медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями разработан комплекс мероприятий, в том числе:

· обеспечение условий для реализации мероприятий по оказанию медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения и инфарктом миокарда;

· организация системы долечивания и реабилитации вышеназванных больных на базе муниципальных учреждений здравоохранения.
Для участия в оказании помощи больным с сосудистыми заболеваниями включены следующие муниципальные учреждения здравоохранения: в качестве второго регионального сосудистого центра «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», первичных сосудистых отделений: «Городская клиническая больница № 4», «Медико-санитарная часть № 4», «Медико-санитарная часть № 9».
С целью улучшения доступности медицинской помощи проводится строительство и оснащение офисов общей врачебной практики. Эта система оказания первичной медицинской помощи населению позволяет решить одну из важнейших социальных задач – приближение медицинской помощи к месту проживания граждан, включая отдаленные микрорайоны. 

В настоящее время в городе Омске действуют 14 офисов, в том числе один офис открыт в 2011 году, два здравпункта и филиал поликлиники МУЗ «Городская поликлиника № 6» на 150 посещений. 

