МЭР ГОРОДА ОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июня 2008 г. N 504-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНТРОЛЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ОБЪЕКТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В АДРЕСНУЮ

ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА ОМСКА

В целях повышения эффективности расходования средств бюджета города Омска, направленных на реализацию инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета города Омска, во исполнение постановления Мэра города Омска от 14 декабря 2007 года N 946-п "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции реформирования муниципальных финансов муниципального образования городской округ город Омск Омской области (2007 - 2009 годы)", руководствуясь Федеральными законами "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", Уставом города Омска, постановляю:

1. Утвердить Положение о контроле за реализацией инвестиционных проектов по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу города Омска (далее - Положение), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту городской экономической политики Администрации города Омска обеспечить контроль за реализацией инвестиционных проектов по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу города Омска, в соответствии с Положением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.

Мэр города Омска

В.Ф.Шрейдер

Приложение

к постановлению Мэра города Омска

от 30 июня 2008 г. N 504-п

ПОЛОЖЕНИЕ

о контроле за реализацией инвестиционных проектов

по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу

города Омска

1. Положение о контроле за реализацией инвестиционных проектов по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу города Омска (далее - Положение), разработано в целях повышения эффективности расходования средств бюджета города Омска, направленных на реализацию инвестиционных проектов по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу города Омска и финансируемым за счет средств бюджета города Омска.

2. Задачами контроля за реализацией инвестиционных проектов по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу города Омска и финансируемым за счет средств бюджета города Омска (далее - контроль), являются:

- установление соответствия направлений фактического использования средств бюджета города Омска целям, предусмотренным в заявке на реализацию инвестиционного проекта;

- оценка целесообразности дальнейшей реализации инвестиционного проекта.

3. Для осуществления контроля заказчик инвестиционного проекта два раза в год в срок до 1 мая и 1 ноября представляет через главных распорядителей бюджетных средств бюджета города Омска в департамент городской экономической политики Администрации города Омска отчет о реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.

4. К отчету о реализации инвестиционного проекта прилагаются следующие документы:

- пояснительная записка с описанием хода реализации инвестиционного проекта и указанием причин отклонений текущих значений показателей от планируемых значений показателей;

- заключение государственной экспертизы проектной документации объектов, включенных в адресную инвестиционную программу города Омска.

5. Главные распорядители бюджетных средств бюджета города Омска производят оценку социальной и бюджетной эффективности инвестиционного проекта, показателя необходимости реализации инвестиционного проекта, эксплуатационных расходов будущих периодов в установленном порядке, а также формируют сводный отчет для каждого инвестиционного проекта по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению. Результаты проведенной оценки инвестиционных проектов и сводный отчет главные распорядители бюджетных средств бюджета города Омска представляют в департамент городской экономической политики Администрации города Омска, который готовит заключение, содержащее рекомендации о целесообразности продолжения реализации инвестиционного проекта либо предложения его прекращения или приостановления финансирования за счет средств бюджета города Омска.

6. Департамент городской экономической политики Администрации города Омска по согласованию с департаментом финансов и контроля Администрации города Омска осуществляет подготовку предложений Мэру города Омска о прекращении или приостановлении финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджета города Омска при наличии следующих оснований:

1) увеличения требуемых объемов финансирования более чем на 20 процентов от запланированных;

2) отклонения показателя необходимости реализации инвестиционного проекта, на основе которого принималось решение о реализации инвестиционного проекта, более чем на 20 процентов;

3) отклонения показателя социальной эффективности, на основе которого принималось решение о реализации инвестиционного проекта, более чем на 20 процентов;

4) уменьшения объема планируемой потребности в услугах (работах, единицах результата) более чем на 15 процентов по сравнению с объемом, указанным в заявке на реализацию инвестиционного проекта;

5) отсутствия необходимости в строительстве объекта в связи с изменением демографической ситуации, сокращением численности населения, принятой в расчетах, более чем на 20 процентов;

6) уменьшения планируемого количества оказываемых услуг (работ, единиц результата) при изменении технических показателей проекта более чем на 10 процентов по сравнению с объемом, указанным в заявке на реализацию инвестиционного проекта;

7) отсутствия реального бюджетного или социального эффекта, появление которого предполагалось на начальных этапах планирования инвестиционного проекта и было запланировано на промежуточных этапах реализации инвестиционного проекта, при наличии фактического значения показателей социальной и бюджетной эффективности на уровне ниже 70 процентов от запланированных;

8) увеличения планируемой величины эксплуатационных расходов будущих периодов более чем на 10 процентов по сравнению с объемом, указанным в заявке на реализацию инвестиционного проекта;

9) реализации инвестиционного проекта с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, Омской области и муниципальных правовых актов города Омска;

10) нарушения сроков реализации инвестиционного проекта более чем на шесть месяцев.

7. Решение о дальнейшей реализации инвестиционного проекта принимается Мэром города Омска на основании предложений департамента городской экономической политики Администрации города Омска. В отношении инвестиционного проекта могут быть приняты следующие решения:

- продолжение реализации проекта при условии незамедлительного устранения оснований, установленных пунктом 6 настоящего Положения;

- приостановление реализации проекта на определенный срок в целях устранения оснований, установленных пунктом 6 настоящего Положения;

- перепрофилирование объекта инвестиционного проекта в целях создания другого объекта.

При наличии более трех оснований, установленных пунктом 6 настоящего Положения, департамент городской экономической политики Администрации города Омска по согласованию с департаментом финансов и контроля Администрации города Омска осуществляет подготовку предложения о приостановлении реализации инвестиционного проекта на определенный срок для его доработки.

8. Несвоевременное устранение оснований, повлекших приостановление реализации инвестиционного проекта, установленных пунктом 6 настоящего Положения, является условием для досрочного прекращения реализации инвестиционного проекта.

9. В случае принятия Мэром города Омска решения о прекращении реализации инвестиционного проекта департамент городской экономической политики Администрации города Омска осуществляет подготовку предложений о внесении соответствующих изменений в адресную инвестиционную программу города Омска.

_______________

Приложение N 1

к Положению о контроле за

реализацией инвестиционных

проектов по объектам,

включенным в адресную

инвестиционную программу

города Омска

ОТЧЕТ

о реализации инвестиционного проекта

за 20__ год

Наименование инвестиционного проекта _____________________________

Заказчик инвестиционного проекта _________________________________

	N 
п/п
	Наименование показателя       
	Условное  
обозначение
	Единица 
измерения
	Значение 
показателя

	1 
	2                  
	3     
	4    
	5     

	1 
	Планируемое количество услуг (работ,
единиц результата), предоставляемых 
после ввода в эксплуатацию объекта  
инвестиционного проекта (за год)    
	К2     
	
	

	2 
	Количество услуг (работ, единиц     
результата), предоставляемых на     
обслуживаемой объектом территории на
текущий момент (за год)             
	К1     
	
	

	3 
	Потребность на текущий момент (за   
год) в услугах (работах, единицах   
результата) на обслуживаемой        
объектом территории                 
	Т1     
	
	

	4 
	Планируемая потребность в услугах   
(работах, единицах результата) на   
обслуживаемой объектом территории   
после ввода в эксплуатацию объекта  
инвестиционного проекта (за год)    
	Т2     
	
	

	5 
	Среднегодовая остаточная стоимость  
основных производственных фондов на 
текущий момент                      
	ОФ1    
	
	

	6 
	Планируемая среднегодовая остаточная
стоимость основных производственных 
фондов, сформированная в результате 
реализации инвестиционного проекта  
	ОФ2    
	
	

	7 
	Нормативная среднегодовая остаточная
стоимость основных производственных 
фондов                              
	ОФ     
Б    
	
	

	8 
	Поступления средств в бюджет города 
Омска в результате реализации       
инвестиционного проекта             
	Дельта D  
	
	

	9 
	Экономия бюджетных средств за счет  
снижения эксплуатационных расходов в
результате реализации               
инвестиционного проекта             
	Дельта Е  
	
	

	10 
	Эксплуатационные расходы будущих    
периодов в результате реализации    
инвестиционного проекта             
	Е     
	
	

	11 
	Количество рабочих мест на объекте  
инвестиционного проекта на текущий  
момент                              
	L1     
	
	

	12 
	Планируемое количество рабочих мест 
на объекте инвестиционного проекта в
результате реализации               
инвестиционного проекта             
	L2     
	
	


Руководитель                       /___________/____________________

                                     (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                 /___________/_____________________

                                     (подпись) (расшифровка подписи)

            МП

"___" ___________ 20__ г.

_______________

Приложение N 2

к Положению о контроле за

реализацией инвестиционных

проектов по объектам,

включенным в адресную

инвестиционную программу

города Омска

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации инвестиционного проекта

за 20__ год

Наименование инвестиционного проекта _____________________________

Заказчик инвестиционного проекта _________________________________

┌───┬───────────────────────┬─────────┬──────────────┬──────────┬──────────┐

│ N │      Показатель       │ Единица │ Планируемое  │ Текущее  │Отклонение│

│п/п│                       │измерения│   значение   │ значение │          │

│   │                       │         │ показателя в │показателя│          │

│   │                       │         │соответствии с│          │          │

│   │                       │         │инвестиционным│          │          │

│   │                       │         │   проектом   │          │          │

├───┼───────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤

│ 1 │Объем                  │         │              │          │          │

│   │финансирования всего,  │         │              │          │          │

│   │в том числе:           │         │              │          │          │

│   │                       │         │              │          │          │

│   │- внебюджетные средства│         │              │          │          │

│   │                       │         │              │          │          │

│   │- заемные средства     │         │              │          │          │

│   │                       │         │              │          │          │

│   │- средства бюджета     │         │              │          │          │

│   │города Омска           │         │              │          │          │

│   │                       │         │              │          │          │

│   │- другие источники     │         │              │          │          │

├───┼───────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤

│ 2 │Объем инвестиций, всего│         │              │          │          │

├───┼───────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤

│ 3 │Потребность в услугах  │         │              │          │          │

│   │(работах, единицах     │         │              │          │          │

│   │результата)            │         │              │          │          │

├───┼───────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤

│ 4 │Количество оказываемых │         │              │          │          │

│   │услуг (работ, единиц   │         │              │          │          │

│   │результата)            │         │              │          │          │

├───┼───────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤

│ 5 │Эксплуатационные       │         │              │          │          │

│   │расходы будущих        │         │              │          │          │

│   │периодов               │         │              │          │          │

├───┼───────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤

│ 6 │Бюджетная эффективность│         │              │          │          │

│   │инвестиционного проекта│         │              │          │          │

├───┼───────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤

│ 7 │Социальная             │         │              │          │          │

│   │эффективность          │         │              │          │          │

│   │инвестиционного проекта│         │              │          │          │

├───┼───────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤

│ 8 │Показатель             │         │              │          │          │

│   │необходимости          │         │              │          │          │

│   │реализации             │         │              │          │          │

│   │инвестиционного проекта│         │              │          │          │

└───┴───────────────────────┴─────────┴──────────────┴──────────┴──────────┘

Руководитель                       /___________/____________________

                                     (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                 /___________/_____________________

                                     (подпись) (расшифровка подписи)

            МП

"___" ___________ 20__ г.

_______________

