7
2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 21 мая 2018 года № 482-п

О режимах летнего горячего водоснабжения и окончании
отопительного периода 2017 – 2018 годов
В связи с установившейся в городе Омске положительной среднесуточной температурой наружного воздуха выше +8 градусов по Цельсию, в целях обеспечения летнего горячего водоснабжения, подготовки теплоисточников и тепловых сетей к отопительному периоду 2018 – 2019 годов, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:
1. Установить дату окончания отопительного периода с 21 мая 2018 года.

2. В целях проведения гидравлических испытаний, устранения повреждений и выполнения капитального ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска во время подготовки к отопительному периоду 2018 – 2019 годов согласовать: 

1) график остановок тепловых сетей Акционерного общества «Омские распределительные тепловые сети» с прекращением  горячего водоснабжения в весенне-летний период 2018 года (приложение № 1); 

2) график остановок теплоисточников Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» и ведомственных теплоисточников с прекращением горячего водоснабжения в весенне-летний период 2018 года (приложение № 2).
3. Рекомендовать энергоснабжающим организациям, указанным в приложениях № 1, 2 к настоящему постановлению, оповещать департамент городского хозяйства Администрации города Омска и население города Омска о плановых периодах прекращения горячего водоснабжения не позднее чем за десять рабочих дней до начала прекращения горячего водоснабжения через газеты «Омский вестник», «Вечерний Омск – Неделя» и электронные средства массовой информации.
4. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам оповещать жителей о сроках плановых отключений горячего водоснабжения не позднее чем за десять рабочих дней до начала плановых остановок тепловых сетей.
5. Признать утратившим силу постановление Администрации города Омска от 5 мая 2017 года № 414-п «О режимах летнего горячего водоснабжения и окончании отопительного периода 2016 – 2017 годов».
6. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

	Мэр города Омска
	  О.Н. Фадина


Приложение № 1

к постановлению Администрации города Омска

от 21 мая 2018 года № 482-п

ГРАФИК

остановок тепловых сетей Акционерного общества 

«Омские распределительные тепловые сети» с прекращением горячего водоснабжения 

в весенне-летний период 2018 года 

	№

п/п
	Источник тепла
	Вид испытания установок
	Период остановки
	Примечание

	
	
	
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	

	1
	Тепловая электроцентраль № 2
	Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения
	-
	14 – 27 
	-
	-
	-
	

	
	
	Гидравлические испытания тепловых сетей
	21 – 25,

29 – 31
	5 – 8,

14, 15,

18 – 22,

25
	4 – 6,

9 – 13,
23 – 26,

30, 31 
	1, 2, 

6 – 9,

14 – 16, 

21 – 23,

27 – 29
	4 – 6,

10 – 13,

17 – 22
	

	2
	Тепловая электроцентраль № 3
	Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения
	-
	06 – 19
	- 
	-
	-
	Ремонт газораспределительной станции № 1А

4 – 9 июня,
13 – 15 июня



	
	
	Гидравлические испытания тепловых сетей
	22 – 25,

29 – 31
	1, 6 – 9,
13, 14, 20, 21, 26, 28
	3 – 5,
10 – 12, 
17 – 19,
24 – 26 
	1, 2, 
7 – 9, 

14 – 16,

21 – 23,
28 – 30 
	4 – 6, 

11 – 13,

18 - 20, 

24 
	

	3
	Тепловая электроцентраль № 4
	Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения
	28 – 31
	-
	- 
	7 – 16
	-
	

	
	
	Гидравлические испытания тепловых сетей
	28
	-
	-
	7, 8
	-
	

	4
	Тепловая электроцентраль № 5
	Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения
	с 23 мая по 5 июня 

-
	-
	-
	-
	Лучи: Северный, Релеро

без отключения коллектора 

	
	
	
	-
	14 – 27 
	-
	-
	-
	Лучи: Восточный, Южный, Октябрьский с отключением коллектора

	
	
	
	
	
	4 – 17 
	
	
	Лучи: Западный, Оранжерея с отключением коллектора

	
	
	Гидравлические испытания тепловых сетей
	21 – 25, 

28 – 31 
	1, 4 – 8, 

11 – 15, 

18– 22,

25 – 31
	2 – 6, 

9 – 13, 

16 – 20, 

23 – 27,

30, 31 
	1 – 3, 

6 – 10, 

13 – 17,

20 – 24, 

27 - 31
	4 – 7,

10 – 14, 

17 – 21
	

	5
	Кировская районная котельная


	Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения
	23 мая по 5 июня
	-
	- 
	-
	Ремонт газораспределительной станции № 5

9 августа

	
	Кировская районная котельная


	Гидравлические испытания тепловых сетей 
	22 – 24,

 29, 30

	6 – 9, 

13, 14, 

20, 21
	3 – 5,
10 – 12,
 17 - 19, 
24 – 26


	1, 2, 
7 – 9, 
14 – 16,
21 – 23,
29, 30 
	4 – 6
11 – 13
	


Примечание:

1. Срок отключения горячего водоснабжения – 14 суток (подпункт 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170).

2. Начало отопительного периода 2018 – 2019 годов планируется с 25 сентября 2018 года.

3. По тепловым электроцентралям:

1) 23, 24 мая 2018 года проводятся гидравлические испытания по лучам: Северный, Релеро оборудованием тепловой электроцентрали № 5 без отключения коллектора;

2) 14, 15 июня 2018 года проводятся гидравлические испытания по лучам: Восточный, Южный, Октябрьский оборудованием тепловой электроцентрали № 5 с отключением коллектора для выполнения ремонтных работ;

3) 4, 5 июля 2018 года проводятся гидравлические испытания по лучам: Западный, Оранжерея оборудованием тепловой электроцентрали № 5 с отключением коллектора для выполнения ремонтных работ;

4) количество гидравлических испытаний тепловых сетей может быть изменено по согласованию с теплоисточниками;

5) 14, 15 июня 2018 года, 4, 5 июля 2018 года гидравлические испытания проводятся насосным оборудованием тепловой электроцентрали № 5, в остальные дни – опрессовочным оборудованием ПНС-6, ПНС-8, ПНС-9, ПНС-10, ПНС-13;

6)  6, 7 июня 2018 года гидравлические испытания проводятся насосным оборудованием тепловой электроцентрали № 3; 29 мая 2018 года, 26, 28 июня 2018 года, 5, 17, 26 июля 2018 года, 2, 21, 28 августа 2018 года, 6, 11 13, 18, 20 сентября 2018 года опрессовочным оборудованием тепловой электроцентрали № 3 Восточного луча, в остальные дни – опрессовочным оборудованием ПНС-5, ПНС-5а, ПНС-11, ПНС-27;

7) гидравлические испытания тепловых сетей Кировской районной котельной проводятся опрессовочным оборудованием ПНС-11;

8)  гидравлические испытания насосным оборудованием тепловой электроцентрали № 2, тепловой электроцентрали № 3, тепловой электроцентрали № 4 проводятся согласно графику проведения гидравлических испытаний.

4. Гидравлические испытания совместно с Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания» проводятся в первый день периода остановки источников.

5. На период проведения гидравлических испытаний горячее водоснабжение будет осуществляться из подающего трубопровода по открытой схеме.

6. Срок отключения горячего водоснабжения уменьшен до 5 суток по следующим тепловым сетям: 
- от тепловой камеры V-ЗС-П-1Р;

- от тепловой камеры ТК-V-С-32;

- от тепловой камеры ТК-V-С-38;

- от тепловой камеры К-II-15/1;

- от тепловой камеры К-II-11;

- от тепловых камер К-II-34, К-II-36, К-II-37.
7. До 5 сентября 2018 года абонентов, получающих горячее водоснабжение по открытой схеме, перевести на подающий трубопровод.   

________________________

Приложение № 2

к постановлению Администрации города Омска

от 21 мая 2018 года № 482-п

ГРАФИК

остановок теплоисточников Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» 

и ведомственных теплоисточников с прекращением горячего водоснабжения 

в весенне-летний период 2018 года

	№
	Наименование и адрес теплоисточника
	Период остановки

	п/п
	
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь

	Центральный административный округ города Омска

	1
	Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам:

- город Омск, улица 4-я Северная, дом 180
	с 24 мая по 6 июня 
	-
	-
	-

	
	- город Омск, улица Загородная, дом 12
	с 22 мая по 4 июня
	-
	- 
	 -

	
	- город Омск, поселок Степной
	с 23 мая по 4 июня
	-
	-
	-

	2
	Котельные Общества с ограниченной ответственностью  «Теплогенерирующий комплекс», расположенные  по адресам: 

- город Омск, улица XXII Партсъезда, дом 97
	28 – 31 
	1 – 6 
	- 
	20 – 23
	 - 

	
	- город Омск, улица 30-я Северная, дом 65, корпус 1
	28 – 31 
	1 – 6 
	- 
	20 – 23
	 - 

	
	- город Омск, улица Завертяева, дом 9, корпус 4
	22 – 25 
	-
	-
	-
	-

	
	- город Омск, улица 2-я Челюскинцев, дом 15, корпус 3
	28 – 31 
	-
	16 – 25 
	-
	-

	3
	Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Котельная «Первый кирпичный», расположенная по адресу: город Омск, улица Завертяева, дом 32 
	22 – 29 
	-
	-
	14 – 20
	-

	4
	Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Завод строительных конструкций – 1», расположенная по адресу: город Омск, улица Каховского, дом 3
	22 – 28 
	-
	17 – 23
	-
	-

	5
	Котельная Общества с ограниченной ответственностью «ПТЭ», расположенная по адресу: город Омск, улица 28-я Северная, дом 1А
	-
	4 – 8 
	
	20 – 24 
	

	6
	Котельные Общества с ограниченной ответственностью «Завод крупнопанельного домостроения «Стройбетон», расположенные по адресам: 

- город Омск, улица 21-я Амурская, дом 39
	-
	4 – 11
	-
	-
	-

	
	- город Омск, улица 21-я Амурская, дом 41
	-
	18 – 25 
	
	-
	-

	
	- город Омск, улица 21-я Амурская, дом 41, корпус 1
	-
	с 25 июня по 2 июля
	-
	-

	
	- город Омск, улица 21-я Амурская, дом 43
	-
	11 – 18
	-
	-
	-

	
	- город Омск, улица 21-я Амурская, дом 43, корпус 2
	-
	-
	2 – 9
	- 
	-

	
	- город Омск, улица Байдукова, дом 25
	-
	-
	16 – 30
	-
	-

	Ленинский административный округ города Омска

	7
	Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам:

- город Омск, улица Заслонова, дом 2
	-
	-
	2 – 9
	23 – 28 
	-

	
	- город Омск, улица 19-я Марьяновская, дом 40, корпус 1
	До начала отопительного периода 2018 – 2019 годов с переключением потребителей на котельную Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенную по адресу: город Омск, улица 1-я Красной Звезды, дом 49

	
	- город Омск, улица 1-я Красной Звезды, дом 49
	-
	-
	2 – 9 
	23 – 28
	-

	
	- город Омск, поселок Светлый
	-
	-
	2 – 9
	23 – 28
	-

	
	- город Омск, поселок Черемушки
	-
	-
	2 – 9 
	15 – 20
	-

	
	- город Омск, поселок Новая Станица
	До начала отопительного периода 2018 – 2019 годов

	
	- город Омск, поселок Черемуховское
	До начала отопительного периода 2018 – 2019 годов

	
	- город Омск, улица Гуртьевской дивизии, дом 7
	До начала отопительного периода 2018 – 2019 годов

	
	- город Омск, улица 4-я Ленинградская, дом 48
	-
	-
	2 – 9 
	8 – 13
	-

	
	- город Омск, улица архиепископа Сильвестра, дом 21
	-
	-
	2 – 9 
	15 – 20
	-

	8
	Котельная автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический интернат», расположенная по адресу: город Омск, поселок Северный
	-
	- 
	-
	1 – 10
	-

	9
	Котельная Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», расположенная по адресу: город Омск, микрорайон «Входной»


	До начала отопительного периода 2018 – 2019 годов

	10
	Котельная  Открытого акционерного общества «Омское производственное объединение  «Иртыш», расположенная по адресу: город Омск, улица Гуртьева, дом 18


	-
	с 25 июня по 8 июля
	-
	- 

	11
	Котельная жилищно-эксплуатационного (коммунального) отдела № 13 филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по Центральному военному округу, расположенная по адресу: город Омск, улица 6-я Станционная, дом 2А


	-
	 - 
	-
	13 – 27 
	-

	12
	Котельная общества с ограниченной ответственностью «Ваш дом», расположенная по адресу: город Омск, улица Фрезерная, дом 40


	-
	- 
	1 – 14
	-
	-

	13
	Котельная общества с ограниченной ответственностью «Комплекстеплосервис»


	-
	-
	с 23 июля по 6 августа
	-

	Советский административный округ города Омска

	14
	Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам:

- город Омск, улица Иртышская, дом 1, корпус 3 (микрорайон «Береговой»)
	-
	с 19 июня по 2 июля
	-
	-

	
	- город Омск, улица Комсомольская, дом 3

(поселок Большие Поля)
	До начала отопительного периода 2018 – 2019 годов

	15
	Котельная Общества с ограниченной ответственностью «ПТЭ», расположенная по адресу: город Омск, улица 
2-я Поселковая, дом 65, корпус 1


	-
	- 
	9 – 12 
	13 – 15 
	-

-

	Кировский административный округ города Омска

	16
	Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам:

- город Омск, Авиагородок, дом 9А
	-
	- 
	с 23 июля по 5 августа
	-

	
	- город Омск, улица Мельничная, дом 2
	-
	- 
	16 – 29 
	-
	

	
	- город Омск, улица Перова, дом 43


	До начала отопительного периода 2018 – 2019 годов с переключением потребителей на котельную Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенную по адресу: город Омск, улица Мельничная, дом 2

	
	- город Омск, станция Карбышево-2
	До начала отопительного периода 2018 – 2019 годов

	
	- город Омск, улица Дмитриева, дом 8, корпус 5
	-
	-
	с 23 июля по 5 августа
	-

	17
	Котельная Общества  с ограниченной ответственностью «Тепловая компания», расположенная по адресу: город Омск, улица Москаленко, дом 137
	-
	-
	с 23 июля по 5 августа 
	-

	18
	Котельная Открытого акционерного общества «Омский комбинат строительных конструкций», расположенная по адресу: город Омск, улица Ключевая, дом 37
	-
	-
	с 23 июля по 5 августа
	-

	19
	Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Малая генерация», расположенная по адресу:  город Омск,

улица Крупской, дом 18
	-
	- 
	16 – 29
	- 
	-

	20
	Котельная Общества с ограниченной ответственностью «ПТЭ», расположенная по адресу: город Омск, улица Володарского, дом 1, корпус 2


	-
	- 
	16 – 19 
	6 – 8 
	-



	21
	Котельная жилищно-эксплуатационного (коммунального) отдела № 13 филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по Центральному военному округу, расположенная по адресу: город Омск, Стройплощадка-111


	До начала отопительного периода 2018 – 2019 годов

	22
	Котельная филиала федерального бюджетного учреждения «Администрация «Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей», расположенная по адресу: город Омск, улица 3-я Островская, дом 164


	До начала отопительного периода 2018 – 2019 годов

	Октябрьский административный округ города Омска

	23
	Котельная Общества с ограниченной ответственностью  «Омский завод технического углерода» (город Омск), расположенная по адресу: город Омск, улица Барабинская, дом 20
	с 28 мая по 1 июня

	2 – 8 
	28 – 29 
	-

	24
	Котельная Общества с ограниченной ответственностью  «Омский завод технического углерода» (город Омск), расположенная по адресу: город Омск, улица Рельсовая, дом 30, корпус 2 (луч № 1, проходящий от котельной по территории микрорайона «Московка-2»)
	До начала отопительного периода 2018 – 2019 годов с переключением потребителей на котельную Общества с ограниченной ответственностью  «Омский завод технического углерода» (город Омск), расположенную по адресу: город Омск, улица Барабинская, дом 20

	25
	Котельные «Производственного объединения «Полет» – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева», расположенные по адресам: 

- город Омск, улица Б. Хмельницкого, дом 287, корпус 10
	- 
	-
	2 – 6,

23 – 31 
	- 
	-

	
	- город Омск, улица Индустриальная, дом 11, корпус 27
	-
	-
	2 – 6,

23 – 31
	- 
	-

	26
	Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные  по адресам: 

- город Омск, улица Российская, дом 4А

(микрорайон «Крутая Горка»)
	-
	-
	с 30 июля по 12 августа
	-

	
	- город Омск, улица Ноябрьская, дом  15 
(микрорайон «Осташково»)
	До начала отопительного периода 2018 – 2019 годов


