34
26

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
	20 июня 2019 г.
	№ 44-167 


Омск

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению

 дополнительных выборов депутата Омского городского Совета шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11

в единый день голосования 8 сентября 2019 года

В соответствии со статьей 12 Закона Омской области «О выборах в органы местного самоуправления Омской области», руководствуясь Регламентом Омской городской избирательной комиссии, Омская городская избирательная комиссия решила:  
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Омского городского Совета шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 в единый день голосования 08 сентября 2019 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию по Центральному административному округу города Омска.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Омской городской избирательной комиссии Аверкову Е.А.

	Председатель Омской городской 

избирательной комиссии
	И.А. Ходаков

	
	

	Секретарь Омской городской 

избирательной комиссии
	Е.А. Аверкова 


УТВЕРЖДЕН
решением Омской городской 
избирательной комиссии
от 20 июня 2019 года № 44-167
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата 
Омского городского Совета шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11
в единый день голосования 8 сентября 2019 года
	Дата принятия постановления Омского городского Совета о назначении выборов 


	19 июня 2019 года


	Дата официального опубликования постановления Омского городского Совета о назначении выборов 
	20 июня 2019 года 

	День голосования на выборах
	8 сентября 2019 года


Сокращения, используемые в настоящем календарном плане:
Федеральный закон 67-ФЗ – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
Закон Омской области 456-ОЗ – Закон Омской области от 7 июля 2003 года № 456-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления Омской области»;
ОГИК – Омская городская избирательная комиссия;
ОИК – окружная избирательная комиссия;
ТИК – территориальная избирательная комиссия по Центральному административному округу города Омска;
УИК – участковые избирательные комиссии Омской области;
ГАС «Выборы» - Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы».
	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители
	Основание

	I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

	1
	Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных Федеральным законом 67-ФЗ

	До принятия решения о назначении выборов


	Мэр города Омска 
	п. 2 ст. 19 Федерального закона 67-ФЗ



	2
	Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения УИК, помещений для голосования и номеров телефонов УИК
	Не позднее 29 июля 2019 года 

(не позднее чем за 40 дней до дня голосования)


	Мэр города Омска
	п. 4 ст. 9 Закона Омской области 456-ОЗ;
п. 7 ст. 19 Федерального закона 67-ФЗ



	II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

	3
	Возложение полномочий ОИК по дополнительным выборам депутата Омского городского Совета шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 на ОГИК
	До 5 июля 2019 года (не позднее чем за 65 дней до дня голосования)
	ОГИК
	п. 9 ст. 20,
п. 1 ст. 25 Федерального закона 67-ФЗ

	4
	Прекращение полномочий ОИК 
	Через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов 
	
	п. 3 ст. 13 Закона Омской области

456-ОЗ



	5
	Приостановление полномочий членов избирательных комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов, в случае наступления обстоятельств, указанных в 

подпунктах "ж", "к" и "л" пункта 1 статьи 29 Федерального закона 67-ФЗ
	Со дня наступления указанных обстоятельств
	Избирательная комиссия, в отношении члена которой действует указанное обстоятельство
	7 ст. 29  

Федерального закона 67-ФЗ

	III. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	6
	Направление сведений об избирателях в ТИК для

составления списка избирателей


	Сразу после назначения дня голосования
	Мэр города Омска, командир воинской части
	п. 6 ст. 7 Закона Омской области 456-ОЗ;

п. 6 ст. 17 Федерального закона 67-ФЗ

	7
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку 
	Не позднее 27 августа 2019 года 

(не позднее чем за 11 дней до дня голосования)


	ТИК с использованием ГАС "Выборы"
	пп. 7-10 ст. 7 Закона Омской области 456-ОЗ,

пп. 7, 10,11  

ст. 17

Федерального закона 67-ФЗ

	8
	Передача первых экземпляров списков избирателей в соответствующие УИК по актам


	Не позднее 28 августа 2019 года 

(не позднее чем за 10 дней до дня голосования)



	ТИК
	п. 11 ст. 7 Закона Омской области 456-ОЗ,

 п. 13 ст. 17 

Федерального закона 67-ФЗ



	9
	Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения 


	С 28 августа 2019 года (за 10 дней до дня голосования) 
	УИК
	п. 12 ст. 7 Закона Омской области 456-ОЗ,

п.15 ст.17  

Федерального закона 67-ФЗ



	10
	Рассмотрение заявлений избирателей о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей


	В течение 24 часов с момента обращения, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования
	ТИК, УИК
	п. 13 ст.7 Закона Омской области 456-ОЗ,

 п. 16 ст. 17 

Федерального закона 67-ФЗ



	11
	Включение граждан Российской Федерации, признанных вынужденными переселенцами либо обратившихся в федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами миграции, или в его территориальные органы с ходатайством о признании их вынужденными переселенцами, в список избирателей по месту их временного пребывания на основании паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также соответствующих документов, выданных указанными органами
	После получения ТИК, УИК соответствующих документов
	ТИК, УИК
	п.2 ст.6 Закона Омской области 456-ОЗ;
п. 2 ст. 16 Федерального закона 67-ФЗ



	12
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей председателем и секретарем УИК и заверение печатью УИК
	Не позднее 7 сентября 2019 года

(не позднее дня, предшествующего дню голосования)
	Председатели и секретари УИК 
	п.10 ст.7 

Закона Омской области 456-ОЗ, п.14 ст. 17

Федерального закона 67-ФЗ



	13
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги). Каждая такая книга должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью УИК и подписью ее председателя
	После подписания выверенного и уточненного списка избирателей, не позднее 7 сентября 2019 года


	Председатели и секретари УИК
	п.11 ст.7 

Закона Омской области 456-ОЗ;
п. 13 ст. 17 Федерального закона 67-ФЗ



	14
	Передача сведений о числе избирателей, включенных в список избирателей на момент подписания списка избирателей в вышестоящую ТИК
	не позднее 18 часов 30 минут 7 сентября 2019 года
	Председатель или секретарь УИК
	

	IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

	15
	Опубликование списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право  принимать участие в выборах депутата Омского городского Совета (далее – избирательные объединения) и направление указанного списка в ОГИК
	Не позднее 23 июня 2019 года (не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) 
	Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области
	п. 9 ст. 35 

Федерального закона 67-ФЗ 

	16
	Выдвижение и регистрация кандидата по одномандатному избирательному округу № 11 в порядке самовыдвижения:
	
	
	

	1. 
	- представление в ОИК документов для выдвижения 
	С 9 июля до 18.00 часов 29 июля 2019 года (не ранее чем за 60 дней до дня голосования и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов)


	Кандидат или по его просьбе иное лицо, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых
	ст. 20, 21

Закона Омской области 456-ОЗ;



	2. 
	- сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата


	Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата за счет средств избирательного фонда кандидата и до 18.00 29 июля 2019 года 

	Кандидат
	п. 3 ст. 23 Закона Омской области 456-ОЗ

	3. 
	-  представление документов для регистрации кандидата в ОИК

- принятие решения о регистрации 
	До 18.00 часов 29 июля 2019 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов)

в течение 10 дней со дня представления кандидатом документов для регистрации 
	Кандидат 

ОИК
	п. 2 ст. 24 Закона Омской области 456-ОЗ

п. 14 ст. 24 Закона Омской области 456-ОЗ

	17
	Выдвижение и регистрация избирательным объединением кандидата по одномандатному избирательному округу № 11:


	
	
	

	4. 
	- принятие решения о выдвижении кандидата на съезде (конференции, собрании)
	После официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов депутата Омского городского Совета шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11
	Избирательное объединение (политическая партия, ее региональное отделение, иное общественное объединение)


	п. 1 ст. 22 Закона Омской области 456-ОЗ

	5. 
	- представление в ОИК документов для выдвижения
- сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата (для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, обязанными осуществлять сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов)

- представление документов для регистрации кандидата в ОИК
- принятие решения о регистрации
	С 9 июля до 18.00 часов 29 июля 2019 года (не ранее чем за 60 дней до дня голосования и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов), но не ранее решения избирательного объединения о выдвижении кандидата
Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата за счет средств избирательного фонда кандидата и до 18.00 часов 29 июля 2019 года 
До 18.00 часов 29 июля 2019 года 

(не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов)
в течение 10 дней со дня представления кандидатом документов для регистрации
	Кандидат или по его просьбе иное лицо, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 
Кандидат 

Кандидат либо уполномоченный представитель избирательного объединения
ОИК
	п. 3.1 ст. 22 Закона Омской области 456-ОЗ 

п. 3 ст. 23 Закона Омской области 456-ОЗ
 п. 2 ст. 24 Закона Омской области 456-ОЗ
п. 14 ст. 24 Закона Омской области 456-ОЗ

	18
	Согласование с постоянно действующим руководящим органом политической партии (его структурного подразделения) и с ОГИК краткого (состоящее не более чем из семи слов) наименования избирательного объединения, если как полное, так и сокращенное наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, состоит более чем из семи слов
	Не позднее 18 августа 2019 года
	Уполномоченный представитель избирательного объединения


	п. 10 ст. 35 Федерального закона 67-ФЗ



	19
	Обращение в соответствующие органы с представлениями о проверке достоверности сведений о выдвинутых кандидатах
	После представления документов о выдвижении кандидата в ОИК
	ОИК 

	п. 5 ст. 20 Закона Омской области 456-ОЗ

	20
	Сообщение в ОИК о результатах проверки достоверности сведений о кандидатах 
	В течение 10 дней со дня поступления представления, а в отношении сведений, представляемых в соответствии с п. 3 ст.20 Закона Омской области 456-ОЗ - в течение 20 дней 
	Органы и организации, в которые направлены представления ОИК
	п. 6, 6.2 ст. 33 Федерального закона 67-ФЗ



	21
	Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдения требований к оформлению документов, установленных законодательством о выборах, а также об отсутствии копий документов, представление которых предусмотрено п. 2.1 ст. 20 Закона Омской области 456-ОЗ 
	Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	ОИК
	п. 1.1 ст. 24 Закона Омской области 456-ОЗ

	22
	Реализация права кандидата, избирательного объединения вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о кандидате и представленные в соответствии с пунктами 2, 2.1  и 3 ст. 20 Закона Омской области 456-ОЗ, в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, а также представить копию какого-либо документа, представление которой предусмотрено пунктом 2.1 ст. 20 Закона Омской области 456-ОЗ
	Не позднее чем за 1 день до дня заседания ОИК, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	Кандидаты, избирательные объединения
	п. 1.1 ст. 24 Закона Омской области 456-ОЗ

	23
	Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов (в отношении кандидатов, представивших подписи избирателей)
	Не позднее чем за 2 суток до заседания ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	ОИК
	п. 10 ст. 24 Закона Омской области 456-ОЗ


	24
	Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации


	В течение 10 дней со дня представления необходимых для регистрации кандидата документов, но не позднее 7 августа 2019 года
	ОИК
	п. 14 ст. 24 Закона Омской области 456-ОЗ

	25
	Выдача кандидату копии соответствующего решения с изложением оснований отказа в регистрации 
	В течение одних суток с момента принятия комиссией решения об отказе в регистрации
	ОИК
	п. 16.1 ст. 24 Закона Омской области 456-ОЗ, п. 23 ст. 38 Федерального закона 67-ФЗ



	26
	Реализация права кандидата снять свою кандидатуру
	Не позднее 2 сентября 2019 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств -

не позднее 6 сентября 2019 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования)
	Кандидат

	п. 20 ст. 24 Закона Омской области 456-ОЗ;
п. 30 ст. 38 Федерального закона 67-ФЗ

	27
	Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу
	Не позднее 2 сентября 2019 года 

(не позднее чем за 5 дней до дня голосования) 


	Уполномоченный орган избирательного объединения


	п. 22 ст. 24 Закона Омской области 456-ОЗ;
п. 32 ст. 38 Федерального закона 67-ФЗ



	28
	Подача в суд заявления об отмене регистрации кандидата 
	Не позднее 30 августа 2019 года (не позднее чем за восемь дней до дня голосования)
	ОИК, кандидаты, зарегистрированные по тому же избирательному округу, прокурор в случаях, предусмотренных ст. 76 Федерального закона 67-ФЗ
	п. 5 ст. 78 Федерального закона 67-ФЗ

	29
	Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, доводимых до сведений избирателей
	До 9 июля 2019 года (не позднее чем за 60 дней до дня голосования)
	ОГИК
	п. 6 ст. 20 Закона Омской области 456-ОЗ

	V. СТАТУС КАНДИДАТОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

	30
	Представление в ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении зарегистрированного кандидата, находящегося на государственной или муниципальной службе либо работающего в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации, от выполнения должностных или служебных обязанностей на время его участия в выборах 
	Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации
	Зарегистрированный кандидат
	п. 2 ст. 40 Федерального закона 67-ФЗ

	31
	Назначение доверенных лиц
	После выдвижения кандидатов
	Кандидаты,

избирательные объединения, выдвинувшие 

кандидатов 
	ст. 29 Закона Омской области 456-ОЗ, 

ст. 43 Федерального закона 67-ФЗ

	32
	Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших кандидатов
	В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (для муниципальных и государственных служащих при условии предоставления приказа об освобождении от служебных обязанностей, в том числе на период отпуска)
	ОГИК, ОИК 
	п. 1, 2 ст. 29 Закона Омской области 456-ОЗ, 

ст. 43 Федерального закона 67-ФЗ


	33
	Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов
	В течение 3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата, о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам, заявления самого гражданина о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам, нотариально удостоверенной доверенности 
	ОИК
	ст. 29.2, п. 2 ст. 41 Закона Омской области 456-ОЗ

	34
	Заверение списков уполномоченных представителей избирательного объединения
	В течение 3 дней со дня представления в ОГИК списка уполномоченных представителей и заявления о согласии быть уполномоченным представителем избирательного объединения.


	ОГИК
	ст. 29.1 Закона Омской области 456-ОЗ

	35
	Назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса:


	
	Кандидаты,

избирательные объединения, выдвинувшие 

кандидатов
	п. 20 ст.29 Федерального закона 67-ФЗ

	6. 
	кандидат вправе назначить в комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса


	Со дня представления в ОИК документов для регистрации
	
	

	7. 
	зарегистрированный кандидат вправе назначить по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию


	С момента регистрации кандидата
	
	

	8. 
	избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу, вправе назначить одного члена ОГИК
	С момента регистрации кандидата
	
	

	36
	Прекращение полномочий доверенного лица, уполномоченного представителя, члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса и передача этих полномочий другому лицу
	В любое время в течение избирательной кампании
	Кандидат, избирательное объединение


	ст. 29, 29.1, 29.2 Закона Омской области 456-ОЗ

	37
	Утрата прав кандидата и освобождение от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанности по представлению итогового финансового отчета в ОИК


	Со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов, а при досрочном выбытии кандидата  - с даты его выбытия
	Кандидат
	п. 5 ст. 41 Федерального закона 67-ФЗ

	VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	38
	Предоставление избирательным комиссиям печатной площади для опубликования решений избирательных комиссий, размещения иной информации


	В течение пяти дней со дня обращения, а за пять дней до дня голосования – немедленно


	Муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание (далее - муниципальные организации телерадиовещания), и редакции муниципальных периодических печатных изданий
	п. 3 ст. 10 Закона Омской области 456-ОЗ

	39
	Представление в ОГИК перечня муниципальных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и редакции муниципальных периодических печатных изданий

	Не позднее 30 июня 2019 года (не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов)
	Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации
	п. 8 ст. 47 Федерального закона 67-ФЗ

	40
	Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий

 
	Не позднее 5 июля 2019 года (не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) 
	ОГИК
	п. 7 ст. 47 Федерального закона 67-ФЗ

	41
	Доведение до сведений избирателей сведений о зарегистрированных кандидатах 
	После регистрации кандидата
	ОИК
	п. 6 ст. 20 Закона Омской области 456-ОЗ



	42
	Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений
	После получения информации о результатах проверки до​стоверности сведений, представленных кандидатами
	ОИК 


	п. 7 ст. 20 Закона Омской области 456-ОЗ

	43


	Обеспечение изготовления для последующего размещения в помещениях для голосования:

- информационных плакатов о зарегистрированных кандидатах;
	После утверждения текста избирательного бюллетеня
	ОГИК
	п. 3, 4, 6.1 ст. 43 Закона Омской области 456-ОЗ,

 п. 3, 4, 7.1 ст. 61 Федерального закона 67-ФЗ

	9. 
	- сведения о доходах и об имуществе кандидатов и  информацию о фактах представления кандидатами недостоверных сведений
	
	
	

	44
	Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением информационного стенда и размещение на нем информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, и других материалов крупным шрифтом 


	Не позднее 7 сентября 2019 года
	УИК
	п. 3, 4, 6.1 ст. 43 Закона Омской области 456-ОЗ;

п. 3, 4, 7.1 ст. 61 Федерального закона 67-ФЗ



	45
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования (в том числе досрочного голосования) через СМИ или иным способом
	Не позднее 28 августа 2019 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования); не позднее 22 августа 2019 года (не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования), 
	ОГИК, УИК
	п. 2 ст. 46 Закона Омской области 456-ОЗ, 

п. 2 ст. 64 Федерального закона 67-ФЗ

	VII. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	46
	Агитационный период:

- для избирательного объединения 


	Начинается со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата и продолжается до ноля часов 7 сентября 2019 года (до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования)


	
	п. 1 ст. 33 Закона Омской области 456-ОЗ;

п. 1 ст. 49 Федерального закона 67-ФЗ



	10. 
	- для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу


	Начинается со дня представления в ОИК заявления о согласии баллотироваться и продолжается до ноля часов 7 сентября 2019 года


	
	

	11. 
	- для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения


	Начинается со дня представления кандидатом в ОИК заявления о согласии баллотироваться и продолжается до ноля часов 
7 сентября 2019 года
	
	

	47
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление в ОГИК указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании
	Не позднее 20 июля 2019 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) 
	Организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания, редакция сетевого издания
	п. 6 ст. 34 Закона Омской области 456-ОЗ;

п. 6 ст. 50 Федерального закона 67-ФЗ

	48
	Опубликование сведений о размере и условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений в ОГИК вместе со сведениями,  содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства)
	Не позднее 20 июля 2019 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов)
	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов
	п. 2 ст. 38 Закона Омской области 456-ОЗ, 

п. 1.1 ст. 54  Федерального закона 67-ФЗ

	49
	Составление и размещение (обнародование), в том числе информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», списка организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий и сетевых изданий, уведомивших о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, оказывать услуги для проведения предвыборной агитации, а также списка организаций, индивидуальных предпринимателей, уведомивших о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов
	По завершении приёма уведомлений
	ОГИК
	ст. 12 Закона Омской области 456-ОЗ

	50
	Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях


	С 10 августа 2019 года до ноля часов 7 сентября 2019 года (начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования)
	
	п. 2 ст. 33 Закона Омской области 456-ОЗ; п. 2 ст. 49 Федерального закона 67-ФЗ

	51
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно- телекоммуникационных сетях общего пользования доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая «Интернет»)
	С 3 по 8 сентября 2019 года (в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования)
	
	п. 3 ст. 46 Федерального закона 67-ФЗ

	52
	Запрет на проведение предвыборной агитации


	7 и 8 сентября 2019 года (в день голосования и в предшествующий ему день)
	Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения, общественные объединения, организации
	п. 3 ст. 33 Закона Омской области 456-ОЗ; п. 3 ст. 49 Федерального закона 67-ФЗ 



	53
	Декларирование общего объема предоставляемой печатной площади для агитационных материалов зарегистрированных кандидатов


	Не позднее 20 июля 2019 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов)
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий
	п. 4 ст. 36 Закона Омской области 456-ОЗ

	54
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами, подавшими заявки на участие в этой жеребьевке и составление графика предоставления бесплатной печатной площади


	Не позднее 9 августа 2019 года (не позднее чем за 29 дней до дня голосования)


	ОГИК, редакции муниципальных периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты (в том числе доверенные лица)
	п. 2 ст. 36 Закона Омской области 456-ОЗ

	55
	Проведение жеребьевок в целях распределения печатной площади, предоставляемой за плату, между зарегистрированными кандидатами, подавшими заявку на участие в этих жеребьевках и определение дат опубликования предвыборных агитационных материалов на платной основе 


	Не позднее 9 августа 2019 года (не позднее чем за 29 дней до дня голосования)


	Редакции областных государственных, муниципальных периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты (в том числе доверенные лица)
	п. 5 ст. 36 Закона Омской области 456-ОЗ

	56
	Представление платежного документа филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади 


	Не позднее чем за 2 дня до дня публикации предвыборного агитационного материала
	Зарегистрированный кандидат (в том числе уполномоченный представитель по финансовым вопросам)
	п. 6.1 ст. 36 Закона Омской области 456-ОЗ

	57
	Представление в организации периодического печатного издания, телерадиовещания копии платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади, эфирного времени с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации 


	До предоставления печатной площади, эфирного времени на платной основе
	Зарегистрированный кандидат (в том числе уполномоченный представитель по финансовым вопросам)
	п. 9.1 ст. 35, п. 6.1 ст. 36 Закона Омской области 456-ОЗ

	58
	Ведение отдельного учета объемов и стоимости печатной площади и эфирного времени, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях


	В течение агитационного периода
	Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности
	п. 8 ст. 34 Закона Омской области 456-ОЗ;

п. 8 ст. 50 Федерального закона 67-ФЗ

	59
	Представление в ОГИК сведений по учету объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях
	Не позднее 18 сентября 2019 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования)
	Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности
	п. 8 ст. 34 Закона Омской области 456-ОЗ;

 п. 8 ст. 50 Федерального закона 67-ФЗ

	60
	Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении печатной площади и эфирного времени, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях
	До 9 сентября 2022 года (не менее 
3-х лет после дня голосования)
	Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности
	п. 9 ст. 34 Закона Омской области 456-ОЗ;

п. 9 ст. 50 Федерального закона 67-ФЗ

	61
	Установление времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату для встреч с избирателями
	До принятия решения о назначении выборов


	ОГИК
	п. 3 ст.37 Закона Омской области 456-ОЗ;

п. 3 ст. 53 Федерального закона 67-ФЗ



	62
	Уведомление в письменной форме ОГИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам
	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения
	Собственники, владельцы помещений
	п. 4 ст. 37 Закона Омской области 456-ОЗ;

п. 4 ст. 53 Федерального закона 67-ФЗ



	63
	Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов


	В течение 2-х суток с момента получения уведомления
	ОГИК
	п. 4.1 ст. 37 Закона Омской области 456-ОЗ;

п. 4.1 ст. 53 Федерального закона 67-ФЗ



	64
	Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц
	В течение 3-х дней со дня подачи заявок
	Собственники, владельцы помещений
	п. 5 ст. 37 Закона Омской области 456-ОЗ;

п. 5 ст. 53 Федерального закона 67-ФЗ



	65
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
	Не позднее 8 августа 2019 года

(не позднее, чем за 30 дней до дня голосования)
	Органы местного самоуправления по предложению ОГИК, ОИК
	п. 8 ст. 38 Закона Омской области 456-ОЗ;

п. 7 ст. 54 Федерального закона 67-ФЗ

	66
	Представление в ОИК экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе:

- сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы;

- с копией документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из избирательного фонда кандидата;

- с электронными образами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде
	До начала распространения предвыборных агитационных материалов
	Кандидаты, их доверенные лица 
	п. 4 ст. 38 Закона Омской области 456-ОЗ,

п. 3 ст. 54 Федерального закона 67-ФЗ



	67
	Представление в ОИК вместе с экземплярами агитационных материалов документа, подтверждающего согласие физического лица, не указанного в пункте 8.2 статьи 48 Федерального закона 67-ФЗ, на использование в агитационных материалах его высказываний о кандидате, об избирательном объединении, выдвинувшем кандидата


	До начала распространения агитационных материалов 
	Кандидаты, их доверенные лица
	п. 9 ст. 48 Федерального закона 67-ФЗ

	68
	Опубликование в муниципальном периодическом печатном издании предвыборной программы политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, а также размещение предвыборной программы в сети «Интернет» 
	Не позднее 30 августа 2019 года

(не позднее, чем за 10 дней до дня голосования)
	Политические партии, выдвинувшие зарегистрированного кандидата
	п. 10 ст. 48 Федерального закона 67-ФЗ

	VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

	69
	Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Омского городского Совета шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, за счет средств, выделенных на эти цели из бюджета г. Омска


	В соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета, но не позднее чем в 

10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не позднее 29 июня 2019 года
	
	п. 1 ст. 40 Закона Омской области 456-ОЗ;

п. 1 ст. 57 Федерального закона 67-ФЗ

	70
	Установление порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета ОГИК на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Омского городского Совета шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11
	До принятия решения о назначении выборов


	Избирательная комиссия Омской области по согласованию с территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации по Омской области 
	п. 3 ст. 40 Закона Омской области 456-ОЗ;

п. 7 ст. 57 Федерального закона 67-ФЗ

	71
	Определение порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, утверждение порядка и форм учета и отчетности кандидата о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств
	До принятия решения о назначении выборов


	Избирательная комиссия Омской области по согласованию с территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации по Омской области
	п. 12 ст. 58 Федерального закона 67-ФЗ

	72
	Выдача разрешения для открытия специального избирательного счета кандидата
	После приема документов, представленных для выдвижения кандидата
	ОИК
	п. 9 ст. 41 Закона Омской области 456-ОЗ;

п. 11 ст. 58 Федерального закона 67-ФЗ

	73
	Создание кандидатом избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании и  открытие специального избирательного счета в филиале Сберегательного банка Российской Федерации
	В период после письменного уведомления соответствующей ОИК о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для регистрации 
	Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам
	п. 1 ст. 41 Закона Омской области 456-ОЗ;

п. 1 ст. 58 Федерального закона 67-ФЗ

	74
	Представление в ОИК первого финансового отчета кандидата по установленной форме 
	Не позднее 18.00 часов 29 июля 2019 года, одновременно с представлением документов для регистрации кандидата
	Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам
	п. 9 ст. 42 Закона Омской области 456-ОЗ

	75
	Представление в ОИК итогового финансового отчета кандидата по установленной форме (в том числе в случае выбытия кандидата)
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов, но не позднее 18.00 часов 29 июля 2019 года


	Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам
	п. 9 ст. 42 Закона Омской области 456-ОЗ;

п. 9 ст. 59 Федерального закона 67-ФЗ

	76
	Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации 
	Не позднее чем через 5 дней со дня получения финансового отчета кандидата
	ОИК
	п. 9 ст. 42 Закона Омской области 456-ОЗ,

п. 9.1 ст. 59 Федерального закона 67-ФЗ

	77
	Публикация копий финансовых отчетов кандидатов
	в 10-дневный срок со дня получения
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий
	п. 9 ст. 42 Закона Омской области 456-ОЗ

	78
	Представление в ОИК сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств 
	Периодически, по требованию ОИК
	Филиал Сберегательного банка Российской Федерации
	п. 7 ст. 42 Закона Омской области 456-ОЗ;

п. 7 ст. 59 Федерального закона 67-ФЗ

	79
	Направление в муниципальные средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в объеме, определяемом Законом Омской области 456-ОЗ


	Периодически со дня получения письменного уведомления о выдвижении кандидата до дня, предшествующего дню голосования по 6 сентября 2019 года


	ОИК
	п. 8 ст. 42 Закона Омской области 456-ОЗ;

п. 8 ст. 59 Федерального закона 67-ФЗ

	80
	Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
	В течение трех дней со дня получения
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий
	п. 8 ст. 42 Закона Омской области 456-ОЗ;

п. 8 ст. 59 Федерального закона 67-ФЗ

	81
	Направление представлений в уполномоченные органы на проведение проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды


	По мере  необходимости
	ОИК
	п. 11 ст. 42 Закона Омской области 456-ОЗ;

п. 13 ст. 59 Федерального закона 67-ФЗ

	82
	Осуществление проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в ОИК 
	В 5-дневный срок со дня поступления представления соответствующей комиссии
	Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций
	п. 11 ст. 42 Закона Омской области 456-ОЗ;

п. 13 ст. 59 Федерального закона 67-ФЗ

	83
	Письменное уведомление кандидатов о пожертвованиях, при внесении которых жертвователи указали сведения, предусмотренные пунктами 7, 8 статьи 58 Федерального закона 67-ФЗ, оказавшиеся недостоверными  
	После получения соответствующей информации
	ОИК
	ст. 58, 59 Федерального закона 67-ФЗ

	84
	Возврат жертвователям пожертвований: внесенных гражданами, юридическими лицами, не имеющими права осуществления пожертвования; внесенных с нарушением требований, предусмотренных п. 7 и п. 8 ст. 58 Федерального закона 67-ФЗ; превышающих максимальный размер, установленный пунктом 8 ст. 41 Закона Омской области 456-ОЗ
	В течение 10 дней со дня, когда кандидату стало известно о неправомерности такого пожертвования


	Кандидаты
	п. 7 ст. 41 Закона Омской области 456-ОЗ;

п. 7, 8 ст. 41, п. 9 ст. 58 Федерального закона 67-ФЗ

	85
	Перечисление пожертвования, внесенного анонимным жертвователем, в доход бюджета 

г. Омска


	В течение 10 дней со дня  поступления пожертвования, внесенного анонимным жертвователем в избирательный фонд
	Кандидаты
	п. 7 ст. 41 Закона Омской области 456-ОЗ; п. 9 ст. 58

Федерального закона 67-ФЗ

	86
	Перечисление неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования и перечисления в избирательный фонд 
	После дня голосования и до представления итогового финансового отчета
	Кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам или лицо, утратившее статус кандидата
	п. 10 ст. 42 Закона Омской области 456-ОЗ;

п. 11 ст. 59 Федерального закона 67-ФЗ

	87
	Перечисление денежных средств, оставшихся на специальном избирательном счете, в доход бюджета г. Омска и закрытие специального избирательного счета


	До 7 ноября 2019 года 

(по истечении 60 дней со дня голосования)
	Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию ОГИК
	п. 10 ст. 42 Закона Омской области 456-ОЗ;

п. 11 ст. 59 Федерального закона 67-ФЗ

	88
	Представление представительному органу муниципального образования финансовый отчет о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 


	Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов 
	ОГИК
	п. 7 ст. 40 Закона Омской области 456-ОЗ

	IX. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО ИТОГОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	89
	Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» при проведении дополнительных выборов депутата Омского городского Совета шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 в ОГИК
	До 1 августа 2019 года


	ОГИК
	п. 3 ст.74 Федерального закона 67-ФЗ,

ст. 23 Федерального закона «О ГАС «Выборы»

	90
	Досрочное голосование:

- оборудование и оснащение помещений для досрочного голосования в соответствии с п. 2 ст. 43 Закона Омской области 456-ОЗ и с учетом п. 3 ст. 30 Федерального закона 67-ФЗ 

- определение графика работы ОИК, УИК при проведении досрочного голосования, а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикация в СМИ

- голосование в помещении ОИК 

- передача в УИК соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей

- голосование в помещении УИК


	До 28 августа 2019 года

До 20 августа 2019 года

С 28 августа по 3 сентября 2019 года (за 10 - 4 дня до дня голосования)

Не позднее 3 сентября 2019 года (не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении УИК) 

С 4 по 7 сентября 2019 года (не ранее чем за 3 дня до дня голосования)
	ОГИК

ОГИК

ОИК

ОИК

УИК
	ст. 43.1 Закона Омской области 456-ОЗ,

ст. 65 Федерального закона 67-ФЗ

	91
	Избирательные бюллетени:


	
	
	

	12. 
	- утверждение формы, числа бюллетеней и порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней для голосования 
	До 19 августа 2019 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования)


	ОГИК


	п. 4 ст. 45 Закона Омской области 456-ОЗ 



	13. 
	- утверждение текста бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу № 11


	До 19 августа 2019 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования)
	ОИК
	п. 4 ст. 45 Закона Омской области 456-ОЗ 



	14. 
	- заключение контракта на выполнение работ по изготовлению избирательных бюллетеней с единственным исполнителем согласно распоряжению Правительства РФ


	в сроки, установленные ОГИК


	ОГИК
	п. 10 ст. 45 Закона Омской области 456-ОЗ; 

п. 10 ст. 57 Федерального закона 67-ФЗ 



	15. 
	- принятие решение о месте и времени передачи бюллетеней членам ОГИК, уничтожения бюллетеней


	не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации
	ОГИК
	п. 10 ст. 45 Закона Омской области 456-ОЗ 



	16. 
	- приемка бюллетеней от полиграфической организации


	в сроки, установленные контрактом, но не позднее 26 августа 2019 года (не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования)

	ОГИК
	п. 11 ст. 45 Закона Омской области 456-ОЗ

	17. 
	- передача бюллетеней в нижестоящие избирательные комиссии


	не позднее 2 сентября 2019 года (не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования)
	ОГИК
	п. 12 ст. 45 Закона Омской области 456-ОЗ

	92
	Подача в УИК заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с указанием причины, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования


	С 29 августа до 14:00 часов 8 сентября 2019 года (в любое время в часы работы УИК по приему граждан в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования)
	Избиратели
	п. 5 ст. 47 Закона Омской области 456-ОЗ;

п. 5 ст. 66 Федерального закона 67-ФЗ 



	93
	Представление списка назначенных наблюдателей в ОГИК
	Не позднее 4 сентября 2019 года (не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования)
	Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, субъект общественного контроля 
	п. 7.1 ст. 30 Федерального закона 67-ФЗ

	94
	Представление заявок в Избирательную комиссию Омской области на аккредитацию представителей СМИ для осуществления полномочий, указанных в п. 1.2, 3, 11.1 ст. 30 Федерального закона 67-ФЗ, в порядке и сроки, установленные постановлением ЦИК РФ


	Не ранее 19 августа и не позднее 4 сентября 2019 года (не ранее чем за 19 дней до дня голосования и не позднее чем за три дня до дня голосования с учетом порядка, утвержденного ЦИК РФ) 
	Редакции СМИ
	п. 11.2 ст. 30 Федерального закона 67-ФЗ;

раздел 3 постановления ЦИК РФ от 27.04.2016 № 5/35-7 

	95
	Проведение голосования:

- в помещениях для голосования;

- вне помещений для голосования
	8 сентября 2019 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени


	УИК
	п.1 ст. 46, 
п. 2 ст. 47 Закона Омской области 456-ОЗ

	96
	Реализация права на наблюдение за ходом голосования и установлением его итогов в УИК

(в том числе в дни проведения досрочного голосования в ОИК, УИК)
	С момента начала работы УИК в день голосования и до получения сообщения о принятии ОИК протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках
	Лица, указанные в пунктах 1 и 1.2 ст. 30 Федерального закона 67-ФЗ


	п. 3 ст. 30 Федерального закона 67-ФЗ



	97
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования


	Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования
	УИК
	п. 2 ст. 49 Закона Омской области 456-ОЗ



	98
	Подписание протокола УИК об итогах голосования


	На итоговом заседании УИК после рассмотрения поступивших в УИК жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей
	Члены УИК с правом решающего голоса
	п. 24 ст. 49 Закона Омской области 456-ОЗ

	99
	Выдача заверенных копий первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в п. 3 ст. 30 Федерального закона 67-ФЗ
	Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования
	УИК
	п. 27 ст. 49 Закона Омской области 

456-ОЗ

	100
	Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования в ОИК
	Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение
	УИК
	п. 28 ст. 49 Закона Омской области 456-ОЗ

	101
	Направление второго экземпляра протокола об итогах голосования с предусмотренной Законом Омской области 456-ОЗ избирательной документацией, включая бюллетени, список избирателей, списки членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, указанным в пункте 3 ст. 30 Федерального закона 67-ФЗ, а также печать участковой комиссии, для хранения в ТИК
	Не позднее 11 сентября 2019 года (не позднее чем через 3 дня со дня голосования)


	УИК
	п. 29 ст. 49 Закона Омской области 456-ОЗ

	102
	Размещение данных, содержащихся в протоколах УИК об итогах голосования на сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
	По мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее чем через одни сутки после окончания голосования


	ОГИК
	п. 31 ст. 49 Закона Омской области 456-ОЗ,

п. 36 ст. 68 Федерального закона 67-ФЗ;

п. 4.5.63, 4.10 постановления ЦИК РФ от 20.04.2016 № 4/33-7 

	103
	Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу, составление и подписание протокола и сводной таблицы о результатах выборов по одномандатному избирательному округу. Принятие решения о результатах выборов по одномандатному избирательному округу на основании протокола о результатах выборов и после рассмотрения поступивших в ОИК жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей
	Не позднее 11 сентября 2019 года (не позднее чем через 3 дня со дня голосования)
	ОИК
	п. 1.1 ст. 51 Закона Омской области 456-ОЗ;

п. 1.1, 1 ст. 58 Федерального закона 67-ФЗ

	104
	Направление извещения зарегистрированному кандидату, избранному депутатом Омского городского Совета шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11


	После определения результатов выборов
	ОИК
	п. 4 ст. 51 Закона Омской области 456-ОЗ

	105
	Представление в ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления от освобождения от указанных обязанностей
	В 5-дневный срок со дня извещения соответствующей избирательной комиссией зарегистрированного кандидата об избрании депутатом
	Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Омского городского Совета шестого созыва по одномандатному округу № 11
	п. 4 ст. 51 Закона Омской области 456-ОЗ

	106
	Направление общих данных о результатах выборов в СМИ
	В течение одних суток после определения результатов выборов


	ОИК
	п. 2 ст. 53 Закона Омской области 456-ОЗ

	107
	Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов 
	Не позднее 8 октября 2019 года (не позднее одного месяца со дня голосования)
	ОИК
	п. 3 ст. 53 Закона Омской области 456-ОЗ

	108
	Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов 
	Не позднее 8 ноября 2019 года (в течение 2-х месяцев со дня голосования)
	ОИК
	п. 4 ст. 53 Закона Омской области 456-ОЗ


____________________
