Утверждена Решением Омского городского Совета

от 26.11.2008 №196
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Муниципального унитарного производственно-эксплуатационного

предприятия "Омскэлектро" города Омска по развитию систем

электроснабжения в городе Омске на период до 2010 года

1. Основания для разработки Программы

Основанием для разработки инвестиционной программы Муниципального унитарного производственно-эксплуатационного предприятия "Омскэлектро" города Омска по развитию систем электроснабжения в городе Омске на период до 2010 года (далее - Программа) являются:

- Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Генеральный план муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденный Решением Омского городского Совета от 25.07.2007 N 43;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Омска на период до 2010 года, утвержденная Решением Омского городского Совета от 16.05.2007 N 11;

- техническое задание по разработке инвестиционной программы Муниципального унитарного производственно-эксплуатационного предприятия "Омскэлектро" города Омска по развитию систем электроснабжения в городе Омске на период до 2010 года, утвержденное постановлением Мэра города Омска от 19.05.2008 N 349-п.

2. Заказчик Программы

Заказчиком Программы является Администрация города Омска.

3. Разработчик Программы

Разработчиком Программы является Муниципальное унитарное производственно-эксплуатационное предприятие "Омскэлектро" города Омска (далее - МУПЭП "Омскэлектро").

4. Исполнитель Программы

Исполнителем Программы является МУПЭП "Омскэлектро".

5. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2008 - 2010 годы.

6. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- обеспечение стабильной и безопасной работы системы электроснабжения города Омска за счет ее поэтапной реконструкции;

- повышение надежности и качества оказываемых услуг;

- сокращение сверхнормативных потерь электроэнергии путем внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии;

- улучшение экологической ситуации на территории города Омска;

- обеспечение технологического присоединения к электрическим сетям МУПЭП "Омскэлектро" новых потребителей;

- достижение целевых индикаторов Программы, указанных в таблице.

Таблица

Целевые индикаторы Программы

	Сфера    
оценки    
	Объект     
нормирования  
	Наименование   индикатора    
	Единица  
измерения 
индикатора 
	Текущий  
показатель
индикатора
	Целевой показатель   
индикатора по годам  

	
	
	
	
	
	2008 
	2009  
	2010  

	Надежность   
оказания     
услуги       
электро-     
снабжения    
	Обеспечение     бесперебойности электроснабжения
	Время восстановления    электроснабжения  
	час.    
	1,2    
	1,2
	1,15
	1,1 

	
	Аварийность в   электрических   сетях 10 кВ     
	Число отключений в электрических     сетях 10 кВ       
	шт./год  
	842    
	842  
	830   
	820   

	Снижение     
потерь       
электрической
энергии      
	Потери    электрической   
энергии         
	Снижение технических потерь
электрической     энергии           
	млн.    
киловатт- 
час    
	0     
	0,2
	1,31
	1,22

	
	Обеспеченность  приборным учетом потребления     электроэнергии  
	Сокращение        потребителей,     
ведущих расчеты   без приборов учета электроэнергии    
	потребитель
	1449   
	1449  
	1339   
	1129   

	Обеспечение  
нормативных  
требований   
	Обращения       потребителей на качество        
электроэнергии  
	Количество  заявлений на      
низкое напряжение в электрической   сети              
	шт./год  
	161    
	161  
	140   
	120   

	Автоматизация
процессов    
	Автоматизиро-   ванная система  диспетчерского  
управления      
	Модернизация      распределительных пунктов 10 кВ     
	шт.    
	53    
	53  
	54   
	54   

	
	Автоматизиро-   
ванная система  
коммерческого   
учета           
электроэнергии  
	Количество        потребителей,     
включенных в      автоматизированную систему           
коммерческого     
учета             
электроэнергии    
	шт.    
	46    
	46  
	487   
	1194   


7. Анализ существующего состояния систем электроснабжения

Объем сетей электроснабжения МУПЭП "Омскэлектро" составляет:

- кабельные линии электропередач 10 кВ - 1823,94 км;

- кабельные линии электропередач 0,4 кВ - 1259,68 км;

- воздушные линии электропередач 10 кВ - 260,11 км;

- воздушные линии электропередач 0,4 кВ - 1557,66 км;

- трансформаторные подстанции и распределительные пункты - 1443 шт.

Коэффициент износа сетей электроснабжения составляет 64,4 процента. Удельный вес оборудования, выработавшего свой нормативный срок эксплуатации, составляет более 35 лет (38 процентов).

Таким образом, существующие сети электроснабжения МУПЭП "Омскэлектро" не позволяют в полной мере обеспечить надежность системы электроснабжения города Омска, качество предоставления услуги по электроснабжению существующим потребителям и технологическое присоединение к электрическим сетям новых потребителей.

8. План мероприятий по реконструкции системы коммунальной

инфраструктуры

Разработанная Программа в своем составе имеет два инвестиционных проекта:

1) инвестиционный проект, реализуемый за счет средств МУПЭП "Омскэлектро" (инвестиционная составляющая в тарифе на передачу электрической энергии, амортизационные отчисления);

2) инвестиционный проект, реализуемый за счет надбавки к тарифам на передачу электрической энергии.

В свою очередь, инвестиционный проект, реализуемый за счет средств МУПЭП "Омскэлектро" (инвестиционная составляющая в тарифе на передачу электрической энергии, амортизационные отчисления), включает в себя следующие подразделы:

- по реконструкции воздушных линий электропередач 0,4 кВ (замена голого провода на самонесущий изолированный провод) по трем зонам застройки города Омска - левобережной, северной, южной;

- по монтажу комплектных трансформаторных подстанций по трем основным зонам застройки города Омска - левобережной, северной, южной.

Инвестиционный проект, реализуемый за счет надбавки к тарифам на передачу электрической энергии, состоит из мероприятий по внедрению автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии по трем зонам застройки города Омска - левобережной, северной, южной.

План мероприятий по реконструкции системы коммунальной инфраструктуры приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

9. Объем финансовых потребностей на реализацию Программы

Объем финансовых потребностей на реализацию Программы приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.

Общий объем финансовых потребностей по Программе в ценах 2008 года составляет 132 207,4 тыс. руб.

Расчет надбавки к тарифам на электрическую энергию для потребителей МУПЭП "Омскэлектро" города Омска приведен в приложении N 3 к настоящей Программе.

10. План финансирования Программы

План финансирования Программы с указанием источников финансирования приведен в приложении N 4 к настоящей Программе.

11. Результаты реализации Программы

Результатами реализации Программы должны стать:

1) повышение надежности и качества услуг электроснабжения в городе Омске, в том числе:

а) сокращение количества повреждений воздушных линий электропередач 0,4 кВ в среднем на 240 шт. в год (около 5 процентов);

б) сокращение времени отключения потребителей от электроснабжения во время проведения ремонтных работ и аварийных ситуаций;

в) обеспечение уровня напряжения в сети у потребителей;

г) снижение затрат на эксплуатацию реконструируемых воздушных линий электропередач 0,4 кВ и кабельных линий электропередач 0,4 кВ и 10 кВ составит около 6,3 млн. руб.;

2) снижение уровня технических потерь электроэнергии при транспортировке.

Снижение технических потерь в реконструируемых сетях по результатам 2009 года ориентировочно составит 220 тыс. кВт, а по итогам реализации мероприятий 2009 и 2010 гг. ежегодно составит около 1,31 млн. кВт, что составит около 1,7 млн. руб.;

3) снижение уровня коммерческих потерь, связанных с хищениями электроэнергии потребителями в секторе индивидуальной застройки города Омска.

Основные мероприятия по снижению коммерческих потерь - внедрение автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) и замена голого провода на самонесущий изолированный провод на воздушных линиях электропередач 0,4 кВ - позволят сократить коммерческие потери ориентировочно на 6,3 млн. кВт или 7,9 млн. руб.

Приложение N 1

к инвестиционной программе

Муниципального унитарного

производственно-эксплуатационного

предприятия "Омскэлектро" города

Омска по развитию систем

электроснабжения в городе

Омске на период до 2010 года

ПЛАН

мероприятий по реконструкции системы коммунальной

инфраструктуры

	N  
п/п 
	Наименование мероприятия   
инвестиционной программы   
	Цель реализации 
мероприятий   
	Ед. 
изм.
<*> 
	Объемные  
показатели,
всего,   
в единицах 
измерения 
	Объемные      
показатели по   
годам, в     
единицах     
измерения     
	Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.       
(в текущих ценах 2008 года     
с учетом НДС)            

	
	
	
	
	
	2008
	2009 
	2010 
	Всего  
	2008  
	2009  
	2010  

	1  
	2               
	3        
	4  
	5     
	6  
	7   
	8   
	9    
	10   
	11   
	12   

	1. Инвестиционный проект, реализуемый за счет средств Муниципального унитарного производственно-эксплуатационного предприятия 
"Омскэлектро" города Омска (инвестиционная составляющая в тарифе на передачу электрической энергии, амортизационные      
отчисления)                                                           

	1.1. Реконструкция воздушных линий электропередач 0,4 кВ (замена голого провода на самонесущий изолированный провод)      
в левобережной зоне застройки города Омска                                         

	1.1.1
	От трансформаторной подстанции
N 5335 по ул. 22 Декабря, ул. 
Дунаевского, ул. 5 Декабря,   
пер. Седова, пер.             
Луначарского, пер. 1-й        
Дунаевского                   
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения,
улучшение        
экологической    
ситуации         
	км 
	3,50   
	-  
	-   
	3,50
	3 410,0
	-    
	-    
	3 410,0

	1.1.2
	От трансформаторной подстанции
N 5555 по ул. Сибирская, ул.  
О. Кошевого, ул. Горбунова,   
ул. Семипалатинская, ул. 2-я  
Кировская, ул. 3-я Кировская  
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения,
улучшение        
экологической    
ситуации         
	км 
	1,70   
	-  
	-   
	1,70
	1 660,0
	-    
	-    
	1 660,0

	1.1.3
	От трансформаторной подстанции
N 5336 по ул. 5-я Кировская,  
ул. Семиреченская, ул.        
Семипалатинская, ул. Горбунова
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения,
улучшение        
экологической    
ситуации         
	км 
	6,15   
	-  
	6,15
	-  
	3 967,1
	-    
	3 967,1
	-    

	Всего по разделу                                                                          
	9 037,1
	-    
	3 967,1
	5 070,0

	1.2. Реконструкция воздушных линий электропередач 0,4 кВ (замена голого провода на самонесущий изолированный провод) в южной  
зоне застройки города Омска                                                   

	1.2.1
	От комплектной                
трансформаторной подстанции по
ул. 14-я Марьяновская - ул.   
Безымянная, ул. 13-я          
Марьяновская, ул. 15-я        
Марьяновская, ул. Безымянная  
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения,
улучшение        
экологической    
ситуации         
	км 
	1,55   
	-  
	1,55
	-   
	1 725,2
	-    
	1 725,2
	-    

	1.2.2
	От трансформаторной подстанции
N 3285 по ул. 1 Мая,          
ул. Воровского, ул. 2-я       
Марьяновская, ул. 4-я         
Марьяновская, ул. Парковая,   
ул. Чичерина, ул. Семашко, ул.
Шмидта                        
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения,
улучшение        
экологической    
ситуации         
	км 
	2,77   
	-  
	2,77
	-   
	1 885,6
	-    
	1 885,6
	-    

	1.2.3
	От трансформаторной подстанции
N 4113 по ул. Лермонтова, ул. 
24-я Линия, ул. 25-я Линия,   
пер. 5-й Лермонтова           
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения,
улучшение        
экологической    
ситуации         
	км 
	1,15   
	-  
	1,15
	-   
	1 180,9
	-    
	1 180,9
	-    

	1.2.4
	От трансформаторной подстанции
N 3079 по ул. Крымская, пер.  
2-й Крымский - пер. 5-й       
Крымский, пер. 1-й Украинский,
пер. 4-й Украинский, ул.      
Демьянова, ул. 8-я Чередовая  
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения,
улучшение        
экологической    
ситуации         
	км 
	3,40   
	-  
	-   
	3,40
	3 310,0
	-    
	-    
	3 310,0

	1.2.5
	От трансформаторной подстанции
N 3081 по ул. Д. Бедного, ул. 
Рижская, ул. Белорусская, ул. 
Карело-Финская, ул.           
Латвийская, ул. Кишиневская,  
ул. 6-я Чередовая             
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения,
улучшение        
экологической    
ситуации         
	км 
	2,80   
	-  
	-   
	2,80
	2 730,0
	-    
	-    
	2 730,0

	1.2.6
	От трансформаторной подстанции
N 3199 по ул. 1-я Моховая, ул.
3-я Моховая, ул. 5-я Моховая, 
ул. 6-я Моховая, ул. 2-я      
Красной Звезды, ул. 2-я       
Перовская, ул. 2-я Новая,     
ул. 3-я Новая                 
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения,
улучшение        
экологической    
ситуации         
	км 
	1,60   
	-  
	-   
	1,60
	1 560,0
	-    
	-    
	1 560,0

	1.2.7
	От трансформаторной подстанции
N 3384 по ул. Семашко, ул.    
Чичерина, ул. 10-я            
Марьяновская, ул. 12-я        
Марьяновская - ул. 15-я       
Марьяновская                  
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения,
улучшение        
экологической    
ситуации         
	км 
	0,60   
	-  
	-   
	0,60
	580,0
	-    
	-    
	580,0

	Всего по разделу                                                                          
	12 971,7
	-    
	4 791,7
	8 180,0

	1.3. Реконструкция воздушных линий электропередач 0,4 кВ (замена голого провода на самонесущий изолированный провод)      
в северной зоне застройки города Омска                                             

	1.3.1
	От трансформаторной подстанции
N 1318 по ул. Доковская, ул.  
Дружбы, ул. Новоселовская,    
пер. 6-й Новоселовский, пер.  
8-й Новоселовский, пер. 9-й   
Новоселовский, ул. Энтузиастов
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения,
улучшение        
экологической    
ситуации         
	км 
	2,60   
	-  
	2,60
	-   
	2 278,0
	-    
	2 278,0
	-    

	1.3.2
	От трансформаторной подстанции
N 8005 по ул. 24-я Северная - 
ул. 26-я Северная, ул.        
Долгирева, ул. 7-я Дунайская, 
ул. 8-я Дунайская             
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения,
улучшение        
экологической    
ситуации         
	км 
	1,60   
	-  
	-   
	1,60
	1 560,0
	-    
	-    
	1 560,0

	Всего по разделу                                                                          
	3 838,0
	-    
	2 278,0
	1 560,0

	1.4. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций в левобережной зоне застройки города Омска                  

	1.4.1
	Монтаж комплектной            
трансформаторной подстанции по
ул. Инженерная - ул.          
Володарского                  
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения 
	шт.
	1      
	-  
	1   
	-   
	723,5
	-    
	723,5
	-    

	1.4.2
	Монтаж комплектной            
трансформаторной подстанции по
ул. Саргатская - ул. 12       
Декабря                       
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения 
	шт.
	1      
	-  
	1   
	-   
	581,6
	-    
	581,6
	-    

	1.4.3
	Монтаж комплектной            
трансформаторной подстанции по
ул. Суровцева                 
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения 
	шт.
	1      
	-  
	-   
	1   
	700,4
	-    
	-    
	700,4

	1.4.4
	Монтаж комплектной            
трансформаторной подстанции по
ул. Можайского, ул.           
Менжинского - ул. 6-я         
Кировская, ул. 7-я Кировская  
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения 
	шт.
	1      
	-  
	-   
	1   
	860,3
	-    
	-    
	860,3

	Всего по разделу                                                                          
	2 865,8
	-    
	1 305,1
	1 560,7

	1.5. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций в южной зоне застройки города Омска                     

	1.5.1
	Монтаж комплектной            
трансформаторной подстанции по
ул. Беломорстроя              
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения 
	шт.
	1      
	-  
	1   
	-   
	1 113,5
	-    
	1 113,5
	-    

	1.5.2
	Монтаж комплектной            
трансформаторной подстанции по
ул. 14-я Марьяновская - ул.   
Безымянная                    
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения 
	шт.
	1      
	-  
	1   
	-   
	751,0
	-    
	751,0
	-    

	1.5.3
	Монтаж комплектной            
трансформаторной подстанции по
ул. 1-я Трамвайная            
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения 
	шт.
	1      
	-  
	-   
	1   
	790,2
	-    
	-    
	790,2

	1.5.4
	Монтаж комплектной            
трансформаторной подстанции по
ул. Свердлова - ул. 7-я       
Красноармейская               
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения 
	шт.
	1      
	-  
	-   
	1   
	940,1
	-    
	-    
	940,1

	Всего по разделу                                                                          
	3 594,8
	-    
	1 864,5
	1 730,3

	1.6. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций в северной зоне застройки города Омска                    

	1.6.1
	Монтаж комплектных            
трансформаторных подстанций по
ул. 36-я Северная - ул. 7-я   
Амурская - ул. 11-я Амурская  
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения 
	шт.
	2      
	-  
	2   
	-   
	4 172,1
	-    
	4 172,1
	-    

	1.6.2
	Монтаж комплектной            
трансформаторной подстанции по
ул. Полевая                   
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения 
	шт.
	1      
	1  
	-   
	-   
	751,9
	751,9
	-    
	-    

	1.6.3
	Монтаж комплектной            
трансформаторной подстанции по
ул. 36-я Северная - ул. 2-я   
Амурская                      
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения 
	шт.
	1      
	-  
	-   
	1   
	1 100,1
	-    
	-    
	1 100,1

	Всего по разделу                                                                          
	6 024,1
	751,9
	4 172,1
	1 100,1

	1.7. Мероприятия, реализуемые за счет амортизационных отчислений                                 

	1.7.1
	Монтаж воздушных линий        
электропередач 0,4 кВ         
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения,
улучшение        
экологической    
ситуации         
	км 
	19,3    
	4,8
	6,9 
	7,6 
	18 688,4
	5 973,5
	6 026,0
	6 688,9

	1.7.2
	Реконструкция воздушных линий 
электропередач 0,4 кВ         
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения,
улучшение        
экологической    
ситуации         
	км 
	7,2    
	1,6
	2,6 
	3,0 
	5 681,1
	796,2
	2 315,2
	2 569,7

	1.7.3
	Монтаж воздушных линий        
электропередач 10 кВ          
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения,
улучшение        
экологической    
ситуации         
	км 
	6,8    
	1,3
	2,6 
	2,9 
	4 408,9
	420,2
	1 890,4
	2 098,3

	1.7.4
	Монтаж комплектных            
трансформаторных подстанций   
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения,
улучшение        
экологической    
ситуации         
	шт.
	10      
	2  
	4   
	4   
	10 688,5
	1 115,2
	4 537,1
	5 036,2

	1.7.5
	Реконструкция трансформаторных
подстанций и                  
распределительного пункта 10  
кВ                            
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения,
улучшение        
экологической    
ситуации         
	шт.
	10      
	2  
	4   
	4   
	7 464,4
	1 120,1
	1 563,5
	4 780,8

	1.7.6
	Замена масляных выключателей  
на вакуумные выключатели      
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения,
улучшение        
экологической    
ситуации         
	шт.
	16      
	-  
	8   
	8   
	5 828,7
	-    
	2 762,5
	3 066,2

	1.7.7
	Прокладка кабельных линий     
электропередач 10 кВ          
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения,
улучшение        
экологической    
ситуации         
	км 
	5,0    
	1,0
	2,0 
	2,0 
	8 284,0
	878,0
	2 762,0
	4 644,0

	1.7.8
	Прокладка кабельных линий     
электропередач 0,4 кВ         
	Повышение        
надежности       
системы          
электроснабжения,
улучшение        
экологической    
ситуации         
	км 
	13,3    
	2,5
	5,2 
	5,6 
	8 962,0
	1 496,7
	5 729,3
	1 736,0

	Всего по разделу                                                                          
	70 006,0
	11 799,9
	27 586,0
	30 620,1

	Всего инвестиций по проекту 1                                                             
	108 337,5
	12 551,8
	45 964,5
	49 821,2

	2. Инвестиционный проект, реализуемый за счет надбавки к тарифу на передачу электрической энергии                

	2.1. Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии                           

	2.1.1
	Внедрение автоматизированной  
системы коммерческого учета   
электроэнергии в левобережной 
зоне застройки города Омска   
	Энергосбережение 
	ед.
	448      
	-  
	248   
	200   
	9 400,0
	-    
	5 203,6
	4 196,4

	2.1.2
	Внедрение автоматизированной  
системы коммерческого учета   
электроэнергии в южной зоне   
застройки города Омска        
	Энергосбережение 
	ед.
	336      
	-  
	39   
	297   
	6 869,9
	-    
	797,4
	6 072,5

	2.1.3
	Внедрение автоматизированной  системы коммерческого учета   
электроэнергии в северной зоне
застройки города Омска        
	Энергосбережение 
	ед.
	364      
	-  
	200   
	164   
	7 600,0
	-    
	4 175,8
	3 424,2

	Всего по разделу                                                                          
	23 869,9
	-    
	10 176,8
	13 693,1

	Всего инвестиций по проекту 2                                                             
	23 869,9
	-    
	10 176,8
	13 693,1

	Всего инвестиций по проектам 1, 2                                                         
	132 207,4
	12 551,8
	56 141,3
	63 514,3


--------------------------------

<*> - единица измерения.

Приложение N 2

к инвестиционной программе

Муниципального унитарного

производственно-эксплуатационного

предприятия "Омскэлектро" города

Омска по развитию систем

электроснабжения в городе

Омске на период до 2010 года

ОБЪЕМ

финансовых потребностей на реализацию инвестиционной

программы Муниципального унитарного

производственно-эксплуатационного предприятия "Омскэлектро"

города Омска по развитию систем электроснабжения в городе

Омске на период до 2010 года

                                                                 (в тыс. руб., с учетом НДС)

	N  
п/п 
	Наименование мероприятия инвестиционной
программы               
	Сметная 
стоимость
в текущих
ценах  
	в том числе            

	
	
	
	ПИР <*>
	Материалы
и    
оборудо- 
вание  
	СМР <**>
	Пуско- 
нала-  
дочные 
работы 

	1  
	2                   
	3    
	4   
	5    
	6    
	7    

	1. Инвестиционный проект, реализуемый за счет средств Муниципального унитарного      
производственно-эксплуатационного предприятия "Омскэлектро" города Омска (инвестиционная 
составляющая в тарифе на передачу электрической энергии, амортизационные отчисления)   

	1.1. Реконструкция воздушных линий электропередач 0,4 кВ (замена голого провода на    
самонесущий изолированный провод) в левобережной зоне застройки города Омска       

	1.1.1
	От трансформаторной подстанции N 5335  по ул. 22 Декабря, ул. Дунаевского, ул.5 Декабря, пер. Седова, пер.   Луначарского, пер. 1-й Дунаевского     
	3 410,0
	21,0
	2 358,0
	1 031,0
	0,0

	1.1.2
	От трансформаторной подстанции N 5555  по ул. Сибирская, ул. О. Кошевого, ул. Горбунова, ул. Семипалатинская, ул. 2-я Кировская, ул. 3-я Кировская           
	1 660,0
	10,2
	1 207,3
	442,5
	0,0

	1.1.3
	От трансформаторной подстанции N 5336  по ул. 5-я Кировская, ул. Семиреченская, ул. Семипалатинская, ул.Горбунова                              
	3 967,1
	16,9
	2 225,6
	1 724,6
	0,0

	Всего по разделу                             
	9 037,1
	48,1
	5 790,9
	3 198,1
	0,0

	1.2. Реконструкция воздушных линий электропередач 0,4 кВ (замена голого провода на    
самонесущий изолированный провод) в южной зоне застройки города Омска          

	1.2.1
	От комплектной трансформаторной   подстанции по ул. 14-я Марьяновская -  ул. Безымянная, ул. 13-я Марьяновская, ул. 15-я Марьяновская, ул. Безымянная  
	1 725,2
	0,0
	1 079,7
	645,5
	0,0

	1.2.2
	От трансформаторной подстанции N 3285  по ул. 1 Мая, ул. Воровского, ул. 2-я  Марьяновская, ул. 4-я Марьяновская,    

ул. Парковая, ул. Чичерина, ул. Семашко, ул. Шмидта                    
	1 885,6
	13,8
	1 346,0
	525,8
	0,0

	1.2.3
	От трансформаторной подстанции N 4113  по ул. Лермонтова, ул. 24-я Линия, ул. 25-я Линия, пер. 5-й Лермонтова        
	1 180,9
	7,8
	865,0
	308,1
	0,0

	1.2.4
	От трансформаторной подстанции N 3079  по ул. Крымская, пер. 2-й Крымский - пер. 5-й Крымский, пер. 1-й Украинский, пер. 4-й Украинский, ул. Демьянова, ул.8-я Чередовая                          
	3 310,0
	20,5
	2 290,3
	999,2
	0,0

	1.2.5
	От трансформаторной подстанции N 3081  по ул. Д. Бедного, ул. Рижская, ул.Белорусская, ул. Карело-Финская,  ул. Латвийская, ул. Кишиневская, ул.  6-я Чередовая                          
	2 730,0
	16,8
	1 923,2
	790,0
	0,0

	1.2.6
	От трансформаторной подстанции N 3199  по ул. 1-я Моховая, ул. 3-я Моховая,   ул. 5-я Моховая, ул. 6-я Моховая, ул.  2-я Красной Звезды, ул. 2-я Перовская, ул. 2-я Новая, ул. 3-я Новая           
	1 560,0
	9,6
	1 143,1
	407,3
	0,0

	1.2.7
	От трансформаторной подстанции N 3384  по ул. Семашко, ул. Чичерина, ул. 10-я  Марьяновская, ул. 12-я Марьяновская -  
ул. 15-я Марьяновская                  
	580,0
	3,6
	402,2
	174,2
	0,0

	Всего по разделу                             
	12 971,7
	72,1
	9 049,5
	3 850,1
	0,0

	1.3. Реконструкция воздушных линий электропередач 0,4 кВ (замена голого провода на    самонесущий изолированный провод) в северной зоне застройки города Омска        

	1.3.1
	От трансформаторной подстанции N 1318  по ул. Доковская, ул. Дружбы, ул. Новоселовская, пер. 6-й Новоселовский, пер. 8-й Новоселовский, пер. 9-й       Новоселовский, ул. Энтузиастов         
	2 278,0
	9,8
	1 671,1
	597,1
	0,0

	1.3.2
	От трансформаторной подстанции N 8005  по ул. 24-я Северная - ул. 26-я  Северная, по ул. Долгирева, ул. 7-я  Дунайская, ул. 8-я Дунайская           
	1 560,0
	9,6
	1 143,0
	407,4
	0,0

	Всего по разделу                             
	3 838,0
	19,4
	2 814,1
	1 004,5
	0,0

	1.4. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций в левобережной зоне застройки города 
Омска                                           

	1.4.1
	Монтаж комплектной трансформаторной    подстанции по ул. Инженерная - ул.  Володарского                           
	723,5
	16,0
	477,2
	220,8
	9,5

	1.4.2
	Монтаж комплектной трансформаторной    подстанции по ул. Саргатская - ул. 12  Декабря                                
	581,6
	15,1
	399,2
	157,8
	9,5

	1.4.3
	Монтаж комплектной трансформаторной   подстанции по ул. Суровцева            
	700,4
	17,8
	466,6
	204,2
	11,8

	1.4.4
	Монтаж комплектной трансформаторной   подстанции по ул. Можайского, ул. Менжинского - ул. 6-я Кировская, ул.   7-я Кировская                          
	860,3
	17,8
	566,9
	263,8
	11,8

	Всего по разделу                             
	2 865,8
	66,7
	1 909,9
	846,6
	42,6

	1.5. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций в южной зоне застройки города Омска 

	1.5.1
	Монтаж комплектной трансформаторной    подстанции по ул. Беломорстроя         
	1 113,5
	13,9
	787,1
	303,0
	9,5

	1.5.2
	Монтаж комплектной трансформаторной    подстанции по ул. 14-я Марьяновская -  ул. Безымянная                         
	751,0
	23,0
	474,7
	253,3
	0,0

	1.5.3
	Монтаж комплектной трансформаторной    подстанции по ул. 1-я Трамвайная       
	790,2
	17,8
	525,9
	234,7
	11,8

	1.5.4
	Монтаж комплектной трансформаторной    подстанции по ул. Свердлова - ул. 7-я  Красноармейская                        
	940,1
	17,8
	608,3
	302,2
	11,8

	Всего по разделу                             
	3 594,8
	72,5
	2 396,0
	1 093,2
	33,1

	1.6. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций в северной зоне застройки города Омска

	1.6.1
	Монтаж комплектных трансформаторных    подстанций по ул. 36-я Северная - ул.  7-я Амурская - ул. 11-я Амурская       
	4 172,1
	38,0
	2 433,8
	1 619,3
	81,0

	1.6.2
	Монтаж комплектной трансформаторной    подстанции по ул. Полевая              
	751,9
	20,8
	517  
	214,1
	0,0

	1.6.3
	Монтаж комплектной трансформаторной    подстанции по ул. 36-я Северная - ул.  2-я Амурская                           
	1 100,1
	17,8
	697,1
	373,4
	11,8

	Всего по разделу                             
	6 024,1
	76,6
	3 647,9
	2 206,8
	92,8

	1.7. Мероприятия, реализуемые за счет амортизационных отчислений             

	1.7.1
	Монтаж воздушных линий электропередач  0,4 кВ                                 
	18 688,4
	392,0
	12 316,4
	5 980,0
	0,0

	1.7.2
	Реконструкция воздушных линий          электропередач 0,4 кВ                  
	5 681,1
	119,0
	3 744,1
	1 818,0
	0,0

	1.7.3
	Монтаж воздушных линий электропередач  10 кВ                                  
	4 408,9
	92,9
	2 905,0
	1 411,0
	0,0

	1.7.4
	Монтаж комплектных трансформаторных    подстанций                             
	10 688,5
	224,0
	7 044,0
	3 303,0
	117,5

	1.7.5
	Реконструкция трансформаторных    подстанций и распределительного пункта 10 кВ                                  
	7 464,4
	214,6
	3 983,5
	3 154,0
	112,3

	1.7.6
	Замена масляных выключателей на   вакуумные выключатели                  
	5 828,7
	69,0
	4 704,4
	1 019,0
	36,3

	1.7.7
	Прокладка кабельных линий   электропередач 10 кВ                   
	8 284,0
	141,0
	5 997,0
	2 146,0
	0,0

	1.7.8
	Прокладка кабельных линий  электропередач 0,4 кВ                  
	8 962,0
	217,0
	5 441,0
	3 304,0
	0,0

	Всего по разделу                             
	70 006,0
	1 469,5
	46 135,4
	22 135,0
	266,1

	Всего инвестиций по проекту 1                
	108 337,5
	1 824,9
	71 743,7
	34 334,3
	434,6

	2. Инвестиционный проект, реализуемый за счет надбавки к тарифу на передачу электрической 
энергии                                         

	2.1. Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии      

	2.2.1
	Внедрение автоматизированной системы   коммерческого учета электроэнергии в   левобережной зоне застройки города  Омска                                  
	9 400,0
	0,0
	5 950,2
	1 688,4
	1 761,4

	2.2.2
	Внедрение автоматизированной системы   коммерческого учета электроэнергии в   южной зоне застройки города Омска      
	6 869,9
	0,0
	4 348,7
	1 233,9
	1 287,3

	2.2.3
	Внедрение автоматизированной системы   коммерческого учета электроэнергии в   северной зоне застройки города Омска   
	7 600,0
	0,0
	4 810,8
	1 365,1
	1 424,1

	Всего по разделу                             
	23 869,9
	0,0
	15 109,7
	4 287,4
	4 472,8

	Всего инвестиций по проекту 2                
	23 869,9
	0,0
	15 109,7
	4 287,4
	4 472,8

	Всего инвестиций по проектам 1, 2            
	132 207,4
	1 824,9
	86 853,4
	38 621,7
	4 907,4


--------------------------------

<*> - проектно-изыскательские работы;

<**> - строительно-монтажные работы.

Приложение N 3

к инвестиционной программе

Муниципального унитарного

производственно-эксплуатационного

предприятия "Омскэлектро" города

Омска по развитию систем

электроснабжения в городе

Омске на период до 2010 года

РАСЧЕТ

надбавки к тарифам на электрическую энергию для

потребителей Муниципального унитарного

производственно-эксплуатационного предприятия "Омскэлектро"

города Омска

	N 
п/п
	Показатель          
	Единица 
измерения
	2009 год
	2010 год
	Итого  

	1 
	Сумма капитальных вложений по 
инвестиционной программе,     
финансируемых за счет надбавки
к тарифам на передачу         
электрической энергии         
	тыс. руб.
	8 624,4
	11 604,3
	20 228,7

	2 
	Налоговая составляющая        
	тыс. руб.
	2 723,5
	3 664,5
	6 388,0

	3 
	Сумма средств, необходимая для
возмещения затрат за счет     
надбавки к тарифам на передачу
электрической энергии         
	тыс. руб.
	11 347,9
	15 268,8
	26 616,7

	4 
	Объем реализации услуг по     
электроснабжению              
	млн.  
киловатт-
час   
	2 198,7
	2 198,7
	4 397,4

	Надбавка к тарифу (без учета НДС) 
	руб. за 1
киловатт-
час   
	0,006           

	Надбавка к тарифу (с учетом НДС)  
	руб. за 1
киловатт-
час   
	0,007           


Приложение N 4

к инвестиционной программе

Муниципального унитарного

производственно-эксплуатационного

предприятия "Омскэлектро" города

Омска по развитию систем

электроснабжения в городе

Омске на период до 2010 года

ПЛАН

финансирования инвестиционной программы Муниципального

унитарного производственно-эксплуатационного предприятия

"Омскэлектро" города Омска по развитию систем

электроснабжения в городе Омске на период до 2010 года

                                             тыс. руб. (в текущих ценах 2008 года с учетом НДС)

	N 
п/п
	Цель реализации 
мероприятия   
	2008 год       
	2009 год      
	2010 год       
	Итого  

	
	
	Собственные
средства  
	Надбавка
к тарифу
	Собственные
средства  
	Надбавка
к тарифу
	Собственные
средства  
	Надбавка
к тарифу
	

	1  
	Капитальные     вложения на  мероприятия по  строительству и реконструкции   объектов системы электроснабжения
	12 551,8  
	-    
	45 964,5  
	10 176,8
	49 821,2  
	13 693,1
	132 207,4

	Итого               
	12 551,8  
	-    
	45 964,5  
	10 176,8
	49 821,2  
	13 693,1
	132 207,4


